## 1차
대분류 | 중분류 | 구분 | 작업자 | 작업사항 (샘플명) | 비고
메인화면 컨텐츠 | 공지사항 리스트 | 구현 | 이주용
| To do list | 미구현 | 미정 | -
| 화면 즐겨찾기 TOP5 | 미구현 | 미정 | -
| 오늘의 제조/포장지시 내역 | 미구현 | 미정 | -
| 레이아웃 지정하여 작업 | 미구현 | 미정 | -
| 유저아이콘 최종로그인시간 표시 | 미구현 | 미정 | -
상단 | 타이틀 영역 높이 줄이기 | 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
| 화면탭 두줄로 되는 현상 수정 | Dev 공통기능?디자인? | 이주용 |  | 탭이 꽉차기되면 두줄로 되며 그 이후에는 탭이 오동작 하게 됨
| 선택된 탭 강조 디자인 변경 | Dev 공통디자인 | 이주용
컨텐츠
1) 컨텐츠>상단 | 화면제목 삭제 | 개별수정 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고) | 좌측 상단 탭명과 동일하게 나타남
| 탭기능 버튼과 로직버튼을 색상이나 디자인 차이 주기 | 제제표준 마스터 관리 화면 | 미정 |  | 기본 버튼을 제외한 버튼은 구분 필요
| 검색영역 vs CRUD 툴바 영역 고정 | 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고) | 툴바 순서도 고정 필요함
| 검색영역이 multirow가 될 때, CRUD 툴바는 우측 상단 위치고정 | 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
2) 컨텐츠>중앙그리드 | 그리드 페이징처리 없애고 스크롤기능으로 처리 | Dev 화면별기능 | 조형진
| 그리드 검색기능 추가(그리드 여러개일 경우, 메인그리드만 진행) | Dev 화면별기능 | 조형진
| 스크롤시 헤더 상단 고정 | Dev 화면별기능 | 조형진 |  | 스크롤시 헤더는 고정 되어야함
| 헤더 텍스트 가운데 정렬 | Dev 공통디자인 | 조형진
| 헤더 텍스트 진하게 | Dev 공통디자인 | 조형진 |  | 오른쪽 판넬과 살짝 구별되어야 함
| 헤더 배경 현재(회색조)보다 밝게 변경 | Dev 공통디자인 | 조형진
| 그리드 검색기능 높이 줄이기 | Dev 공통디자인 | 조형진
| 그리드 행,열 라인 추가 | Dev 공통디자인 | 조형진
| 행 높이 줄이기 | Dev 공통디자인 | 조형진 |  | 그리드 행 높이와 동일하게?
| 셀 폰트사이즈 12px로 변경 | Dev 공통디자인 | 조형진
3) 컨텐츠>우측폼 | 화면 스크롤 생길 경우, 탭으로 처리 | 개별수정 | 개별대응 |  | 탭 이름 어떤식으로 할 것인지
| 탭 영역 위에 폼 제목이 있을 경우, 폼 제목 삭제하고 탭만 보여주기 | 개별수정 | 개별대응
| 컨텐츠에 화면명 중복 최대한 배제 | 개별수정 | 개별대응
| 입력 텍스트박스간 마진, 높이 줄이기 | 공통디자인 | 조형진
푸터 | 영역 높이 0 으로 변경 | 공통디자인 | 조형진 |  | 현재 미사용
화면 진입 | 로그인 > 팝업창으로 메인 띄우기 | 미구현 | 조형진

## 2차
| 목록 | 구분 | 비고
2차 개선사항 | CRUD 관련 메시지는 toast로 표시 | 공통모듈 | 메세지창은 자동으로 닫힘
| confirm 및 오류창은 alert 창 | 공통모듈 | 사용자 버튼 클릭 필요함
| SP return message 수정(alert창 및 toast 표시에 용이하도록) | 공통모듈 | 현재 리턴결과값이 정상, 비정상 확인 불가
| 즐겨찾기 기능 보완 | 공통모듈
| validation check 기능 보완 | 공통모듈 | 필수항목 텍스트필드 강조 되도록