## 1차
대분류 | 중분류 | 구분 | 작업자 | 작업사항 (샘플명) | 비고
메인화면 컨텐츠 | 공지사항 리스트 | 구현 | 이주용
| To do list | 미구현 | 미정 | -
| 화면 즐겨찾기 TOP5 | 미구현 | 미정 | -
| 오늘의 제조/포장지시 내역 | 미구현 | 미정 | -
| 레이아웃 지정하여 작업 | 미구현 | 미정 | -
| 유저아이콘 최종로그인시간 표시 | 미구현 | 미정 | -
상단 | 타이틀 영역 높이 줄이기 | 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
| 화면탭 두줄로 되는 현상 수정 | Dev 공통기능?디자인? | 이주용 |  | 탭이 꽉차기되면 두줄로 되며 그 이후에는 탭이 오동작 하게 됨
| 선택된 탭 강조 디자인 변경 | Dev 공통디자인 | 이주용
| 상단 SMART HACCP 대신 CI 교체 | 공통디자인 | 미정
| 중앙에 화면명 표시 | 미구현 | 미정
컨텐츠
1) 컨텐츠>상단 | 화면제목 삭제 | 개별수정 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고) | 좌측 상단 탭명과 동일하게 나타남
| 탭기능 버튼과 로직버튼을 색상이나 디자인 차이 주기 | 제제표준 마스터 관리 화면 | 미정 |  | 기본 버튼을 제외한 버튼은 구분 필요
| 검색영역 vs CRUD 툴바 영역 고정 | 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고) | 툴바 순서도 고정 필요함
| 검색영역이 multirow가 될 때, CRUD 툴바는 우측 상단 위치고정 | 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
| CRUD 외의 버튼은 회색버튼으로 변경 | 개별디자인 | 개별대응 |  | 제제표준 마스터 관리 화면 참고
| CRUD 외의 버튼에서 주의필요한 버튼은 붉은색버튼으로 변경 | 개별디자인 | 개별대응 |  | 참고 없음
| 검색영역 위아래 마진 동일하게 맞추기 | 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고) | #contentDiv padding 조정
| 검색영역 폰트 12px로 변경 | 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
2) 컨텐츠>중앙그리드 | 그리드 페이징처리 없애고 스크롤기능으로 처리 | Dev 화면별기능 | 개별대응 | 완료 (설비 고장 신고)
| 그리드 검색기능 추가(그리드 여러개일 경우, 메인그리드만 진행) | Dev 화면별기능 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
| 스크롤시 헤더 상단 고정 | Dev 화면별기능 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고) | 스크롤시 헤더는 고정 되어야함 : [그리드 스크롤바 강조] 참고할것
| 헤더 텍스트 가운데 정렬 | Dev 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고) | 그리드에 정렬설정 추가 필요함 c.Add().DataField("afterservice_no").Caption("신고번호").Alignment(HorizontalAlignment.Center)
| 헤더 텍스트 진하게 | Dev 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고) | 오른쪽 판넬과 살짝 구별되어야 함
| 헤더 배경 현재(회색조)보다 밝게 변경 | Dev 공통디자인 | 조형진 | 불가 | (대체) => 폼 제목 배경 진하게 바꾸기(#e8eaf3)
| 그리드 검색기능 높이 줄이기 | Dev 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
| 그리드 행,열 라인 추가 | Dev 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
| 행 높이 줄이기 | Dev 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고) | 그리드 행 높이와 동일하게?
| 셀 폰트사이즈 12px로 변경 | Dev 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
| 그리드 검색어 영역 돋보기 아이콘 선명하게 변경 | Dev 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고) | 돋보기이미지는 encoding되어있어 수정불가하여, 텍스트만 선명하게 조정
| 그리드 스크롤바 강조 | Dev 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고) | 스크롤바 너비 늘림 스크롤바를 보이기 위해, 그리드 설정추가해야함 .Scrolling(scrolling => scrolling.Mode(GridScrollingMode.Virtual).ShowScrollbar(ShowScrollbarMode.Always))
| 그리드 공통 높이 지정 | 개별수정 | 개별대응
| 데이터 로우 카운트 표시 | 보류 | 미정 |  | 표현 방식 정의 필요
3) 컨텐츠>우측폼 | 화면 스크롤 생길 경우, 탭으로 처리 | 개별수정 | 개별대응 |  | 탭 이름 어떤식으로 할 것인지
| 탭 영역 위에 폼 제목이 있을 경우, 폼 제목 삭제하고 탭만 보여주기 | 개별수정 | 개별대응
| 컨텐츠에 화면명 중복 최대한 배제 | 개별수정 | 개별대응
| 입력 텍스트박스간 마진, 높이 줄이기 | 공통디자인 | 조형진
| 폼 제목 배경 진하게 바꾸기(#e8eaf3) | 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
| 폼 제목 폰트 축소 | 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
| 폼 제목 영역 높이 줄이기 | 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
| 그리드 셀 높이와 폼 개별 입력요소 높이 동일하게 변경 | 공통디자인 | 조형진
4) 컨텐츠 > 공통 | 폰트 일원화(가능하면) | 공통디자인 | 조형진 | 완료 (설비 고장 신고)
푸터 | 영역 높이 0 으로 변경 | 공통디자인 | 조형진 |  | 현재 미사용
화면 진입 | 로그인 > 팝업창으로 메인 띄우기 | 미구현 | 조형진
| 로그인 > 메인 전체화면 모드로 변경 |  | 조형진

## 2차
| 목록 | 구분 | 비고
2차 개선사항 | CRUD 관련 메시지는 toast로 표시 | 공통모듈 | 메세지창은 자동으로 닫힘
| confirm 및 오류창은 alert 창 | 공통모듈 | 사용자 버튼 클릭 필요함
| SP return message 수정(alert창 및 toast 표시에 용이하도록) | 공통모듈 | 현재 리턴결과값이 정상, 비정상 확인 불가
| 즐겨찾기 기능 보완 | 공통모듈
| validation check 기능 보완 | 공통모듈 | 필수항목 텍스트필드 강조 되도록
| 권한 설졍 관련 화면의 사용 어려움으로 인한 화면 재정의 |  | Drag & Drop 기능 이용
| 전자서명 권한 설정의 사용 어려움으로 인한 화면 재정의 |  | Drag & Drop 기능 이용
| 메뉴 관련 화면의 재정의 - 화면명 : 메뉴 등록, 프로그램 등록, 메뉴 구성 |  | Drag & Drop 기능 이용

## css수정사항
css파일명 | 영역 | style명 | 수정/추가 | 작업명 | 작업내역 | 작업일
site.css | 상단매뉴 | #contentDiv | 수정 | padding 수정 (검색영역 위아래 마진 동일하게 설정) | (기존)25px -> (변경)0px | 2020-10-19
site.css | 폼영역 | .input_wrapper | 수정 | marggin-bottom 수정 | (기존)10px -> (변경)0px | 2020-10-19
site.css | 폼영역 | .input_group | 수정 | margin 수정 | (기존)0px -> (변경)1px | 2020-10-19
site.css | 폼영역 | div.box .input-group | 추가 | input-group 추가 | form입력란을 위한 input-group 추가 => div.box .input-group | 2020-10-20
site.css | 폼영역 | .margin-bottom | 수정 | 폼영역 title바(margin-bottom) 수정 | (기존)15px -> (변경)2px | 2020-10-20
site.css | 폼영역 | .input-wrapper label | 추가 | form입력란 input_wrapper label margin 지정 | label과 입력폼의 수직정렬 맞추기위함 (margin 0px 0px 0px) | 2020-10-22
site.css | 폼영역 | .form-control | 수정 | form입력 높이일치시킴(=그리드데이터행 높이) (height) | (기존)30px -> (변경)23px | 2020-10-22
site.css | 폼영역 | .input-group-append | 수정 | form입력 높이일치시킴(=그리드데이터행 높이) (height) | (기존)30px -> (변경)23px | 2020-10-22
site.css | 폼영역 | .btn-outline-secondary | 수정 | form입력 높이일치시킴(=그리드데이터행 높이) (height) | (기존)30px -> (변경)23px | 2020-10-22
site.css | 폼영역 | .btn-secondary | 수정 | form입력 높이일치시킴(=그리드데이터행 높이) (height) | (기존)30px -> (변경)23px | 2020-10-22
site.css | 검색영역 | .mainTop .btn, .mainTop .input-group-append | 추가 | 검색영역 란의 버튼은 28px로 고정한다. 필요에따라 추가정의가능 | height: 28px !important | 2020-10-22
site.css | 검색영역 | .mainTop * | 추가 | ainTop 영역 하위에 있는 모든 font는 12px로 고정 | font-size: 12px !important; | 2020-10-22
site.css | 검색영역 | .mainTop .input-group-sm > label.form-text | 추가 | mainTop 영역 하위의 label form-text padding 으로 vertical align=middle | padding-top:6px | 2020-10-22
dx.material.aos_stylesheet.css | 폼영역 | .dx-toolbar .dx-toolbar-items-container | 수정 | height 수정(상단 높이수정, 검색바랑 일치) | (기존)56px -> (변경)30px | 2020-10-20
dx.material.aos_stylesheet.css | 툴바영역 | .CRUD-btn .dx-toolbar .dx-toolbar-after | 추가 | CRUD-btn용 class 추가 | toolbar영역 padding-right 제거 | 2020-10-19
dx.material.aos_stylesheet.css | 폼영역 | .dx-widget input, .dx-widget textarea | 수정 | 폼에서 고정폭 글꼴 적용 | 폼에서 한글, 영문혼합시 행사이의 margin을 동일하게 가져가기 위해 고정폭 글꼴 사용 font-family 주석처리후, 고정글꼴 적용 => ""Noto Sans KR"" * 모든 글꼴(datagrid, form영역) 모두 "Noto Sans KR"로 통일함 | 2020-10-22
dx.material.aos_stylesheet.css | 그리드영역 | .dx-datagrid-headers | 수정 | 헤더 텍스트 진하게 수정 (color 속성 수정) | (기존)rgba(36,36,36,.54) -> (변경)rgba(36,36,36,.90)) | 2020-10-20
dx.material.aos_stylesheet.css | 그리드영역 | .dx-datagrid .dx-row > td | 수정 | 셀 폰트사이즈 전체변경 (padding-top, padding-top, line-height) | (기존)10,6,12,16 -> (변경)5,5,12,13 | 2020-10-20
dx.material.aos_stylesheet.css | 폼영역 | .dx-widget | 수정 | font-size 수정 | (기존)13px -> (변경)12px | 2020-10-20
dx.material.aos_stylesheet.css | 그리드영역 | .dx-datagrid-headers .dx-datagrid-table .dx-row > td | 수정 | 헤더 라인높이 수정 (padding-top,padding-bottom) | (기존)12,12 -> (변경)5,5 | 2020-10-20
dx.material.aos_stylesheet.css | 폼영역 | .divName | 수정 | 폼영역 title바 수정 (font-size, background, padding-top, padding-bottom) | (기존)large, #f5f7f9, 12,12 -> (변경)medium, #e8eaf3, 7,7 | 2020-10-22
dx.material.aos_stylesheet.css | 그리드영역 | .dx-datagrid .dx-toolbar .dx-toolbar-items-container | 추가 | grid searchpanel 감싸는 div 높이 줄임 | 높이 줄임 height: 25px; | 2020-10-20
dx.material.aos_stylesheet.css | 그리드영역 | .dx-searchbox.dx-editor-underlined .dx-placeholder:before, .dx-searchbox.dx-editor-underlined .dx-texteditor-input | 수정 | grid searchpanel 여백줄임 (padding, margin-bottom) | padiding : 5,0,0,20, margin-bottom:0 | 2020-10-20
dx.material.aos_stylesheet.css | 그리드영역 | .dx-placeholder | 수정 | 검색영역 선명하고 font-size 줄임 (color, font-size) | (기존) #b8b8b8, 13px -> (기존) #6c757d, 12px | 2020-10-22
dx.material.aos_stylesheet.css | 그리드영역 | .dx-scrollbar-vertical .dx-scrollable-scroll | 수정 | 기본 scrollbar 너비(width) 수정 | (기존)6px -> (변경)12px | 2020-10-22