## 이슈리스트
카테고리1 | 카테고리2 | 프로그램명 | 폼코드 | 기준시스템 | 작업자 | 진행율 (%) | 진행상태 | 이슈유형 | 공통이슈 여부 | 개별 comment | 이슈_1차 | 이슈_2차 | 이슈_3차 | 조치결과 | 체크일자(최종) | 계획_완료일 | 실제_완료일
공통 | 시스템 설정 | 메뉴 등록 | MenuManage | 한풍제약 | 최은석 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
공통 | 시스템 설정 | 프로그램 등록 | ProgramManage | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 설정 | 메뉴 구성 | MenuProgramManage | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 설정 | 공통코드 관리 | Common | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 사용자 그룹 등록 | Group_manage | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 그룹 권한 설정 | GroupMenuManage | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 사용자 등록 | MenuUser | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 사원/그룹 설정 | Employee_group_manage | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 프로그램 권한 설정 | ProgramUserManage | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 사용자 권한 설정 | UserMenuManage | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 전자서명 등록 | SignSet_Input | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 전자서명 권한 설정 | SignSet_InputDetail | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 컴퓨터 고유번호 관리 | Position | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 공휴일 등록 | AnniversaryMaster | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | Calendar 관리 | CompanyCalendar | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 공지사항 등록 | NewsWriteR2 | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 업무 스케줄 조회 | AlarmList | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 운영 | 알람관리 | AlarmManage | 한풍제약 | 김미래 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
공통 | 시스템 보안 | Access Log 확인 | AccessLog | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 시스템 보안 | Audit Trail 상세확인 | AuditTrail_DLIMS | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
공통 | 회사 마스터 | 사업장 관리 | Plant | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 입력버튼 눌렀을때 이미지 제거처리 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
공통 | 회사 마스터 | 부서 관리 | Department | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-18
공통 | 회사 마스터 | 사원 관리 | Employee | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-18
공통 | 회사 마스터 | 작업실 관리 | WorkRoom | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-18
공통 | 회사 마스터 | 설비 관리 | Equipment | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 입력버튼 눌렀을때 이미지 제거처리 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
공통 | 회사 마스터 | 거래처 관리 | Vender | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-18
공통 | 회사 마스터 | 공정 관리 | PROCESS | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-18
공통 | 품목 마스터 | 원료 관리 | MaterialMaster2 | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | O | 코드채번 > prefix 정보 고객사 확정완료 (전무님결정함,11/19) | 자동채변 기능구현 필요 > 확정안 기준 작업진행중(11/19) |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
공통 | 품목 마스터 | 자재 관리 | PackMaterialMaster2 | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | O | 코드채번 > prefix 정보 고객사 확정완료 (전무님결정함,11/19) | 자동채변 기능구현 필요 > 확정안 기준 작업진행중(11/19) |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
공통 | 품목 마스터 | 제조제품 관리 | Item_Standard | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | O | 코드채번 > prefix 정보 고객사 확정완료 (전무님결정함,11/19) | 자동채변 기능구현 필요 > 확정안 기준 작업진행중(11/19) |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
공통 | 품목 마스터 | 제품 관리 | Packing_Item | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | O | 코드채번 > prefix 정보 고객사 확정완료 (전무님결정함,11/19) | 자동채변 기능구현 필요 > 확정안 기준 작업진행중(11/19) |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
제조관리 | 제조 마스터 | 제제표준서 마스터 관리 | ItemGuide | 한풍제약 | 이주용 | 80 | FIN | 완료 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-25
제조관리 | 제조 마스터 | 포장표준서 마스터 관리 | ItemGuide2 | 한풍제약 | 이주용 | 90 | ING | 기능보완 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-25
제조관리 | 제조 마스터 | 원자재 품목별 사용현황 | MaterialBomList | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-25
제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조지시 대장 작성 | WorkorderLedger | 한풍제약 | 이주용 | 90 | FIN | 완료 |  |  | 박찬훈DJ와 지속적인 테스트 진행필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-25
제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조지시 | Workorder | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
제조관리 | 제조 지시 관리 | 원료 불출 지시 | Workorder_Request | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조기록서 승인 | OrderGuide | 한풍제약 | 이주용 | 90 | ING | 테스트불충분 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-25
제조관리 | 제조 지시 관리 | 공정실적등록 | OrderProcResult | 한풍제약 | 이주용 | 90 | ING | 테스트불충분 | O |  | 통합적으로 테스트 필요(제재표준서,포장표준서 마스터 완료후, 진행가능) |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-25
제조관리 | 제조 지시 관리 | 반제품보관실 모니터링 | Warehouse_Situation | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조지시별 공정실적현황 | Monitor_process | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
제조관리 | 제조 지시 관리 | 제품별 모니터링 | Monitor_InProcessDetail | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
제조관리 | 제조 지시 관리 | 일일 작업 일보 | OrderProcResult_Monitor | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
제조관리 | 제조 지시 관리 | 설비 가동 실적 | EquipResults | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
제조관리 | 제조 지시 관리 | 생산공수현황 | WorkResult | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
제조관리 | 제조 지시 관리 | 일자별 작업현황 | DayOrderWork | 영진약품 | 박가희 | 80 | ING | 일부미구현 |  | 전무님 요청사항 | 11/18 일부터 작업진행, 차주 완료예정 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-25
제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장지시 대장 작성 | PackingOrderLedger | 한풍제약 | 이주용 | 90 | ING | 테스트불충분 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-25
제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장지시 | Packingorder_order | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
제조관리 | 포장 지시 관리 | 자재 불출지시 | Packingorder_Request | 한풍제약 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장기록서 승인 | OrderGuide2 | 한풍제약 | 이주용 | 90 | ING | 테스트불충분 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-25
제조관리 | 포장 지시 관리 | 팔레트 포장 실적 등록 | ItemLabelPrint | 한풍제약 | 이주용 | 90 | ING | 테스트불충분 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-25
제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장실적 등록 | PackingResult_Edit2 | 한풍제약 | 이주용 | 90 | ING | 테스트불충분 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-25
QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서체계관리 | Gmp_doc_system_manage | 한풍제약 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서 등록 | Gmp_doc_registration | 한풍제약 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서 조회 | Gmp_doc_record_search | 한풍제약 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 배포/폐기 관리 | Gmp_doc_manage | 한풍제약 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서 배포 확인 | Gmp_doc_distribute_check | 한풍제약 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 서명을 그리드로 통일필요 => 개별처리로 변경 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 예방점검 대상 등록 | ScheduleMaster | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 예방점검 체크사항 작성 | ScheduleGuide | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 예방점검 스케줄 생성 | Schedule | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 점검 기록서 | DayScheduleList | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 서명을 그리드로 통일필요 => 개별처리로 변경 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-26
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 월간 점검표 | MonthScheduleList | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 연간 일정표 | YearScheduleList | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 점검 대장 | WorkScheduleList | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 불만사항 등록 | ClaimRequest | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 불만사항 정리 | ClaimReceipt | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 불만사항 조사 판정 | ClaimCheck | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 처리 결과 승인 | ClaimRecognition | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 서명을 그리드로 통일필요 => 개별처리로 변경 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-26
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 제품별 접수통계 | ClaimGraph | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 제형별 접수통계 | ClaimGraph2 | 영진약품 | 박가희 | 90 | ISSUE | 협의필요 | O | 공통코드 전체 리스트업하여, 최차장님, 전무님 확인요청 | 공통코드 상이함 (제형코드에 다른코드가 매핑되어있음-확인필요) | 전무님, 체크하시겠다고 함(11/19) -> 추가확인필요 |  |  | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 구분별 접수통계 | ClaimGraph3 | 영진약품 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 체크 리스트 | SelfAuditCheckList | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 계획 작성 | SelfAuditSchedule | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 계획 승인 | SelfAuditPlan | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 실시 | SelfAuditStart | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 결과 | SelfAuditResult | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 계획 작성 | SelfAuditEditPlan | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 계획 승인 | SelfAuditEditPlanOK | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 실시 | SelfAuditEditAction | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 결과 | SelfAuditResult2 | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 |  | 공통화 하기 어려운 구조로, 개별처리로 진행 | 서명을 그리드로 통일필요 => 개별처리로 변경 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈 등록 | DeviationReg | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 |  | 공통화 하기 어려운 구조로, 개별처리로 진행 | 서명을 그리드로 통일필요 => 개별처리로 변경 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈 접수 | DeviationReceipt | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 |  | 공통화 하기 어려운 구조로, 개별처리로 진행 | 서명을 그리드로 통일필요 => 개별처리로 변경 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 조사 지시 | InvestigationOrder | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 |  | 공통화 하기 어려운 구조로, 개별처리로 진행 | 서명을 그리드로 통일필요 => 개별처리로 변경 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈 조사 | DeviationInvestigation | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 |  | 공통화 하기 어려운 구조로, 개별처리로 진행 | 서명을 그리드로 통일필요 => 개별처리로 변경 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈처리 승인 | ConfirmDeviationProcess | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 |  | 공통화 하기 어려운 구조로, 개별처리로 진행 | 서명을 그리드로 통일필요 => 개별처리로 변경 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 시정 및 예방조치 | Deviation_Capa | 영진약품 | 김상인 | 100 | FIN | 완료 |  | 공통화 하기 어려운 구조로, 개별처리로 진행 | 서명을 그리드로 통일필요 => 개별처리로 변경 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경 의뢰 | ChangeControlRequest | 영진약품 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경관리 대상 설정 | ChangeControlObject | 영진약품 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경관리 대상 설정 | ChangeControlObject | 영진약품 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경 검토 | ChangeControlReview | 영진약품 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 기능 추가필요(CRUD) |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-18
QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경 승인 | ChangeControlReceive | 영진약품 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경 진행/완료 | ChangeControlCompletion | 영진약품 | 이주용 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 교육 등록 | EmployeeEdu | 영진약품 | 김미래 | 100 | FIN | 완료 |  |  | [년간계획표] 기능 구현 필요 => 관련기능 소스검토후 일정추산가능(crystal report 인지 확인필요) |  |  |  | 2020-11-17
QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 교육확인(결과입력) | EmployeeEduResult | 영진약품 | 김미래 | 100 | FIN | 완료 | O | 공통팝업 개발 처리 | 전자서명 작업필요 => 공통 팝업 개발 적용 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-24
QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 교육 평가 | EmployeeEduGrade | 영진약품 | 김미래 | 100 | FIN | 완료 | O | 공통팝업 개발 처리 | 전자서명 작업필요 => 공통 팝업 개발 적용 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-24
QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 교육 이력 조회 | EmployeeEduHistory | 영진약품 | 김미래 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 사원별 자격관리 | QualificationInfo | 영진약품 | 김미래 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 작업소 관리 | 구역(Zone) 등록 | ZoneManage | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-18
WMS | 작업소 관리 | 셀(Cell)등록 | CellManage | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-18
WMS | 작업소 관리 | 간납처 등록 | CustomCustReg2 | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-18
WMS | 원자재 입고 관리 | 원료 발주 관리 | PurchaseManage2_M | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 공통기능(엑셀다운로드, 그리드row별 저장) 추가적인 작업필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-18
WMS | 원자재 입고 관리 | 자재 발주 관리 | PurchaseManage2_P | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 공통기능(엑셀다운로드, 그리드row별 저장) 추가적인 작업필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-18
WMS | 원자재 입고 관리 | 원료 검수 관리 | ReceiptCheck2_M | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 공통기능(엑셀다운로드, 그리드row별 저장) 추가적인 작업필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-18
WMS | 원자재 입고 관리 | 자재 검수 관리 | ReceiptCheck2_P | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 공통기능(엑셀다운로드, 그리드row별 저장) 추가적인 작업필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 입고 관리 | 입고 체크 리스트 | ReceiptCheckSOP | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 그리드 정렬이슈 있음 => 조치완료 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-17
WMS | 원자재 입고 관리 | 원료 입고 관리 | ReceiveMaterial_M | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 공통기능(엑셀다운로드, 그리드row별 저장) 추가적인 작업필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 입고 관리 | 자재 입고 관리 | ReceiveMaterial_P | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 공통기능(엑셀다운로드, 그리드row별 저장) 추가적인 작업필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 재고 현황 | StockStatus2_M | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 공통기능(엑셀다운로드) |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 재고 현황 | StockStatus2_P | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 공통기능(엑셀다운로드) |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 승인관리 | 적/부 판정 라벨 | ReleasedOrRejectedLabel | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-27
WMS | 승인관리 | 시험성적승인2 | TestRecognitionE_Temp | 한풍제약 | 박가희 | 100 | FIN | 완료 |  | 공통화 하기 어려운 구조로, 개별처리로 진행 | 서명을 그리드로 통일필요 => 개별처리로 변경 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-26
WMS | 승인관리 | 출하승인 | ShippingRecognition | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | DB 검증필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 수불 이력 | InOut_M | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 수불 이력 | InOut_P | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 팩 수불현황 | InOutStatus_M | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 팩 수불현항 | InOutStatus_P | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 사용 내역 | ItemUseList2_S | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 사용 내역(제조) | ItemUseList2_M | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 사용 내역 | ItemUseList2_P | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 월간 수불 | MaterialMonthlyStock_S | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 월간 수불(제조) | MaterialMonthlyStock_M | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 월간 수불 | MaterialMonthlyStock_P | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 사용 실적 | Material_Used_Results2 | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 기타 입고 관리 | MaterialInManage_M | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 기타 입고 관리 | MaterialInManage_P | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 기타 출고 관리 | MaterialOutManage_M | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 기타 출고 관리 | MaterialOutManage_P | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료별 PickingOrder 조회 | PickingOrder | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 |  | 공통툴바 불필요 |  |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | Picking 관리 | PickingManage | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 공통툴바 수정작업 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-17
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 유효기간 현황 | ValidDate_List | 한풍제약 | 전상배 | 90 | ING | 일부미구현 | O | 공통팝업 개발 => 개별로 개발 | 전자서명 작업필요 => 공통 UI 개발 적용 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-26
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 예약량 조회 | MaterialReserveQtyList_M | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 |  | 공통툴바 불필요 |  |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 예약량 조회 | MaterialReserveQtyList_P | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 |  | 공통툴바 불필요 |  |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 적치 현황 | StackSearch_M | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
WMS | 원자재 위치 관리 | 자재 적치 현황 | StackSearch_P | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 적치 관리 | StackManage_M | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 원자재 위치 관리 | 자재 적치 관리 | StackManage_P | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 불출지시 | OrderMaterialLocation | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
WMS | 원자재 위치 관리 | 자재 불출지시 | OrderPackLocation | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 불출합계 | OrderMaterialSum | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 원자재 위치 관리 | 원자재 셀 적치 현황 | CellStackStatus | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 완제품 입고 관리 | 완제품 입고 등록 | ItemProduction | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | DB검증필요, 공통기능(엑셀다운로드, 그리드row별 저장) 추가적인 작업필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 완제품 입고 관리 | 완제품 출하승인 조회 | PackingResultInq2 | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | DB 검증필요 | 통합테스트시 재체크 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 완제품 입고 관리 | 완제품 인수인계 | ProductTransfer | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | DB 검증필요 | 통합테스트시 재체크 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 완제품 출고 관리 | 현장 출고지시 | DespatchManageOrder2 | 한풍제약 | 전상배 | 90 | ING | 테스트불충분 |  |  | 복잡한 페이지라 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-26
WMS | 완제품 출고 관리 | 출고 전표 등록 | DespatchManage2 | 한풍제약 | 전상배 | 90 | ING | 테스트불충분 |  |  | 복잡한 페이지라 추가적인 테스트 필요 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-26
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 재고 현황 | ItemStockStatus | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | DB 검증필요 | 통합테스트시 재체크 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 수불 이력 | ItemInOut | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | DB 검증필요 | 통합테스트시 재체크 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 팔레트 수불이력 | ItemInOutStatus | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-19
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 사용 내역(수불장) | ItemUseList2_Item | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 월간 수불 | ItemMonthlyStock | 한풍제약 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 기타 입고 등록 | ItemInManage | 한풍제약 | 김미래 | 100 | FIN | 완료 | O | 작업완료 | 공통 UI 반영 필요 > toolbar 작업, CRUD 수정완료 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-18
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 기타 출고 등록 | ItemOutManage | 한풍제약 | 김미래 | 100 | FIN | 완료 | O | 작업완료 | 공통 UI 반영 필요 > toolbar 작업, CRUD 수정완료 |  |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-18
WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 적치 현황 | ItemSearch | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | DB 검증필요 | 통합테스트시 재체크 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 적치 등록 | ItemManage | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | DB 검증필요 | 통합테스트시 재체크 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 위치 조회 | LocationItemSelect | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | DB 검증필요 | 통합테스트시 재체크 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 셀 적치 현황 | CellStackStatus_I | 한풍제약 | 박상완 | 100 | FIN | 완료 |  |  | DB 검증필요 | 통합테스트시 재체크 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
설비관리 | 설비관리 | 설비 고장 신고 | Notify | 영진약품 | 조형진 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
설비관리 | 설비관리 | 설비 고장수리 관리 | TroubleConduct | 영진약품 | 조형진 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
설비관리 | 설비관리 | 부품 코드 등록 | PartManage | 영진약품 | 조형진 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
설비관리 | 설비관리 | 설비 부품 등록 | PartRegister | 영진약품 | 조형진 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
설비관리 | 설비관리 | 설비 점검/수리 로그북 | PartHistory | 영진약품 | 조형진 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
설비관리 | 설비관리 | 부품 입출고 관리 | PartsInOutRegi | 영진약품 | 조형진 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17
설비관리 | 모니터링 | 설비 수집 데이터 | EquipmentCollectData | 태경산업 | 김상인 | 50 | ING | 협의필요 | O | 설비 i/f 테스트 필요 (최차장님과 협의필요) | DB(현장프로그램연동,박찬훈DR랑 협의필요후 일정산출가능=>11.17일예정) => 설비i/F데이터라 최차장님과 협의필요 |  |  |  | 2020-11-17
설비관리 | 모니터링 | 설비 가동현황 | EquipmentOperationStatus | 태경산업 | 김상인 | 50 | ING | 협의필요 | O | 설비 i/f 테스트 필요 (최차장님과 협의필요) | DB(현장프로그램연동,박찬훈DR랑 협의필요후 일정산출가능=>11.17일예정) => 설비i/F데이터라 최차장님과 협의필요 |  |  |  | 2020-11-17
설비관리 | 모니터링 | GMP+CCP점검 항목등록 | HACCP_CodeRegistration | 태경산업 | 전상배 | 100 | FIN | 완료 | [6 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-17
설비관리 | 모니터링 | GMP+CCP점검 일지 관리 | HACCP_ManagementScreen | 태경산업 | 전상배 | 50 | ING | 일부미구현 |  | 작업진행중 | 전무님 미팅후, 확정서류 기준 작업 진행중(11.28~) | 실사점검으로 우선순위 조정(sp개발, 레포트 최대5개, 화면개발, 12월 3일부터 실사점검예정) |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-25
Note on H1: - NOCHK:미체크 - ING:작업진행중 - ISUUE:이슈있음 - FIN:완료
Note on I1: ㅇ 이슈타입 ----------------------- 완료 미구현 일부미구현 : 일부기능만 아직 구현안됨 기능오류 기능보완 데이터미검증 테스트불충분 고객사대기 : 고객사 업무 미확정으로 작업 대기상태 협의필요 : 협의대상

## 분석(보고용)_20201118
이슈집계 Report

## 분석(보고용)_20201126
이슈집계 Report

## 분석(보고용)_20201127
이슈집계 Report

## 분석(보고용)_20201130
이슈집계 Report
(집계기준 : 2020-11-30 PM7:00)
1. 전체 진행 건수 |  |  |  |  | 2. 이슈유형별 미진행건수
진행상태 | 매뉴수 | 비율 | 전일 | 전일대비 | 이슈유형별 | 카테고리
이슈 | 1 | 0.6024% | 1.8% | -1.198% | 행 레이블 | QMS(GMP+HACCP)관리 | WMS | 공통 | 설비관리 | 제조관리 | 총합계
진행중 | 14 | 8.434% | 9% | -0.5663% | 일부미구현 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3
완료 | 151 | 90.96% | 89.2% | 1.764% | 기능보완 |  |  |  |  | 1 | 1
총합계 | 166 | 100% | 166 | 100% | 테스트불충분 |  | 2 |  |  | 6 | 8
[5 empty] | 협의필요 | 1 |  |  | 2 |  | 3
[5 empty] | 총합계 | 1 | 3 |  | 3 | 8 | 15
3. 카테고리별 진행현황 |  |  |  |  | 4. 카테고리별 매뉴수
개수 : 이슈유형 | 진행상태 |  |  |  | 행 레이블 | 매뉴수
행 레이블 | 진행중 | 이슈 | 완료 | 총합계 | QMS(GMP+HACCP)관리 | 45
QMS(GMP+HACCP)관리 |  | 1 | 44 | 45 | WMS | 59
WMS | 3 |  | 56 | 59 | 공통 | 31
공통 |  |  | 31 | 31 | 설비관리 | 10
설비관리 | 3 |  | 7 | 10 | 제조관리 | 21
제조관리 | 8 |  | 13 | 21 | 총합계 | 166
총합계 | 14 | 1 | 151 | 166
이슈 상세

## 분석(내부용) (hidden)
1. 개발자별 작업완료상태 | [5 empty] | 2. 개발자별 작업진행률
| 열 레이블 |  |  |  |  | 행 레이블
개발자 | ISSUE | ING | FIN | 총합계 |  | 김미래
김미래 | [5 empty] | 김상인
김상인 | [5 empty] | 박가희
박가희 | [5 empty] | 박상완
박상완 | [5 empty] | 이주용
이주용 | [5 empty] | 전상배
전상배 | [5 empty] | 조형진
조형진 | [5 empty] | 최은석
최은석 | [5 empty] | 총합계
총합계
비율 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3. 카테고리별 작업 진척률 | [5 empty] | 4. 카테고리별 개발자 공수현황
| 진행상태 |  |  |  |  | 매뉴할당 | 개발자
행 레이블 | ISSUE | ING | FIN | 총합계 |  | 행 레이블 | 김미래 | 김상인 | 박가희 | 박상완 | 이주용 | 전상배 | 조형진 | 최은석 | 총합계
QMS(GMP+HACCP)관리 | [5 empty] | QMS(GMP+HACCP)관리 | 5 | 15 | 19 |  | 6 |  |  |  | 45
교육 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 교육 관리; 개발자 김미래: 5; 개발자 총합계: 5
문서관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 문서관리; 개발자 박가희: 5; 개발자 총합계: 5
변경 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 변경 관리; 개발자 이주용: 6; 개발자 총합계: 6
소비자 불만처리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 소비자 불만처리; 개발자 박가희: 7; 개발자 총합계: 7
예방점검 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 예방점검 관리; 개발자 박가희: 7; 개발자 총합계: 7
일탈 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 일탈 관리; 개발자 김상인: 6; 개발자 총합계: 6
자율점검 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 자율점검; 개발자 김상인: 9; 개발자 총합계: 9
WMS | [5 empty] | WMS | 2 |  | 1 | 27 |  | 29 |  |  | 59
승인관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 승인관리; 개발자 박가희: 1; 개발자 박상완: 2; 개발자 총합계: 3
완제품 위치 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 완제품 위치 관리; 개발자 박상완: 4; 개발자 총합계: 4
완제품 입고 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 완제품 입고 관리; 개발자 박상완: 3; 개발자 총합계: 3
완제품 창고 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 완제품 창고 관리; 개발자 김미래: 2; 개발자 박상완: 2; 개발자 전상배: 3; 개발자 총합계: 7
완제품 출고 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 완제품 출고 관리; 개발자 전상배: 2; 개발자 총합계: 2
원자재 위치 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 원자재 위치 관리; 개발자 박상완: 8; 개발자 총합계: 8
원자재 입고 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 원자재 입고 관리; 개발자 박상완: 6; 개발자 전상배: 1; 개발자 총합계: 7
원자재 창고 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 원자재 창고 관리; 개발자 박상완: 2; 개발자 전상배: 20; 개발자 총합계: 22
작업소 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 작업소 관리; 개발자 전상배: 3; 개발자 총합계: 3
공통 | [5 empty] | 공통 | 1 |  |  | 1 | 28 |  |  | 1 | 31
시스템 보안 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 시스템 보안; 개발자 이주용: 2; 개발자 총합계: 2
시스템 설정 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 시스템 설정; 개발자 이주용: 3; 개발자 최은석: 1; 개발자 총합계: 4
시스템 운영 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 시스템 운영; 개발자 김미래: 1; 개발자 박상완: 1; 개발자 이주용: 12; 개발자 총합계: 14
품목 마스터 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 품목 마스터; 개발자 이주용: 4; 개발자 총합계: 4
회사 마스터 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 회사 마스터; 개발자 이주용: 7; 개발자 총합계: 7
설비관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 설비관리; 개발자 김상인: 2; 개발자 전상배: 2; 개발자 조형진: 6; 개발자 총합계: 10
모니터링 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 모니터링; 개발자 김상인: 2; 개발자 전상배: 2; 개발자 총합계: 4
설비관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 설비관리; 개발자 조형진: 6; 개발자 총합계: 6
제조관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 제조관리; 개발자 박가희: 1; 개발자 이주용: 20; 개발자 총합계: 21
제조 마스터 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 제조 마스터; 개발자 이주용: 3; 개발자 총합계: 3
제조 지시 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 제조 지시 관리; 개발자 박가희: 1; 개발자 이주용: 11; 개발자 총합계: 12
포장 지시 관리 | [5 empty] | 매뉴할당 행 레이블: 포장 지시 관리; 개발자 이주용: 6; 개발자 총합계: 6
총합계 | [5 empty] | 총합계 | 8 | 17 | 21 | 28 | 54 | 31 | 6 | 1 | 166