## Sheet1
프로그램별 레포트 수량파악 | [8 empty] | 완료건수 | 미완료건수 | 총건수
※ 레포트는 한풍을 기준으로 체크해주시고(기준시스템별이 아님), 한풍에 해당 화면이 없을때는 "기준시스템" 을 참고하여 레포트 유무와 레포트 수를 표기할것 <특이사항> - (박가희 대리) (1) 제조관리 > [일자별 작업현황] 개발로 인해(레포트갯수(15본)가 많고, 연동이 복잡함) , 관련 Report 개발을 "이주용" 사원이 진행함 (2) [일자별 작업현황] 레포트는 건수에서 제외함 | [7 empty] | 레포트건수 | 63 | 3 | 66
| 분류1 | 분류2 | 프로그램명 | form_cd | 기준시스템 | 작업자 | 개발상태 | 진행상태 | 완료건수 | 열1 | 레포트 수 | 이슈사항
| 공통 | 시스템 설정 | 메뉴 등록 | MenuManage | 한풍제약 | 최은석 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 설정 | 프로그램 등록 | ProgramManage | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 설정 | 메뉴 구성 | MenuProgramManage | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 설정 | 공통코드 관리 | Common | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 사용자 그룹 등록 | Group_manage | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 그룹 권한 설정 | GroupMenuManage | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 사용자 등록 | MenuUser | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 사원/그룹 설정 | Employee_group_manage | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 프로그램 권한 설정 | ProgramUserManage | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 사용자 권한 설정 | UserMenuManage | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 전자서명 등록 | SignSet_Input | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 전자서명 권한 설정 | SignSet_InputDetail | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 컴퓨터 고유번호 관리 | Position | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 공휴일 등록 | AnniversaryMaster | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | Calendar 관리 | CompanyCalendar | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 공지사항 등록 | NewsWriteR2 | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 업무 스케줄 조회 | AlarmList | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 운영 | 알람관리 | AlarmManage | 한풍제약 | 김미래 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 보안 | Access Log 확인 | AccessLog | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 시스템 보안 | Audit Trail 상세확인 | AuditTrail_DLIMS | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 회사 마스터 | 사업장 관리 | Plant | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 회사 마스터 | 부서 관리 | Department | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 회사 마스터 | 사원 관리 | Employee | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 회사 마스터 | 작업실 관리 | WorkRoom | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 회사 마스터 | 설비 관리 | Equipment | 한풍제약 | 이주용 |  | 완료 | 1 |  | 1
| 공통 | 회사 마스터 | 거래처 관리 | Vender | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 회사 마스터 | 공정 관리 | PROCESS | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 품목 마스터 | 원료 관리 | MaterialMaster2 | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 품목 마스터 | 자재 관리 | PackMaterialMaster2 | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 품목 마스터 | 제조제품 관리 | Item_Standard | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 공통 | 품목 마스터 | 제품 관리 | Packing_Item | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 제조 마스터 | 제제표준서 마스터 관리 | ItemGuide | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 제조 마스터 | 포장표준서 마스터 관리 | ItemGuide2 | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 제조 마스터 | 원자재 품목별 사용현황 | MaterialBomList | 한풍제약 | 이주용 |  | 완료 | 1 |  | 1
| 제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조지시 대장 작성 | WorkorderLedger | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조지시 | Workorder | 한풍제약 | 이주용 |  | 완료 | 1 |  | 1
| 제조관리 | 제조 지시 관리 | 원료 불출 지시 | Workorder_Request | 한풍제약 | 이주용 |  | 완료 | 1 |  | 1
| 제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조기록서 승인 | OrderGuide | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 제조 지시 관리 | 공정실적등록 | OrderProcResult | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 제조 지시 관리 | 반제품보관실 모니터링 | Warehouse_Situation | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조지시별 공정실적현황 | Monitor_process | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 제조 지시 관리 | 제품별 모니터링 | Monitor_InProcessDetail | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 제조 지시 관리 | 일일 작업 일보 | OrderProcResult_Monitor | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 제조 지시 관리 | 설비 가동 실적 | EquipResults | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 제조 지시 관리 | 생산공수현황 | WorkResult | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장지시 대장 작성 | PackingOrderLedger | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장지시 | Packingorder_order | 한풍제약 | 이주용 |  | 완료 | 1 |  | 1
| 제조관리 | 포장 지시 관리 | 자재 불출지시 | Packingorder_Request | 한풍제약 | 이주용 |  | 완료 | 1 |  | 1
| 제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장기록서 승인 | OrderGuide2 | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 제조관리 | 포장 지시 관리 | 팔레트 포장 실적 등록 | ItemLabelPrint | 한풍제약 | 이주용 |  | 완료 | 1 |  | 1
| 제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장실적 등록 | PackingResult_Edit2 | 한풍제약 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서체계관리 | Gmp_doc_system_manage | 한풍제약 | 박가희 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서 등록 | Gmp_doc_registration | 한풍제약 | 박가희 |  | 완료 | 1 |  | 1 | 이주용 개발
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서 조회 | Gmp_doc_record_search | 한풍제약 | 박가희 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 배포/폐기 관리 | Gmp_doc_manage | 한풍제약 | 박가희 |  | 완료 | 2 |  | 2 | 이주용 개발
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서 배포 확인 | Gmp_doc_distribute_check | 한풍제약 | 박가희 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 예방점검 대상 등록 | ScheduleMaster | 한풍제약 | 박가희 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 예방점검 체크사항 작성 | ScheduleGuide | 한풍제약 | 박가희 |  | 완료 | 1 |  | 1 | 이주용 개발
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 예방점검 스케줄 생성 | Schedule | 한풍제약 | 박가희 |  | 해당없음 | 0 |  | 0 | 이주용 개발
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 점검 기록서 | DayScheduleList | 한풍제약 | 박가희 |  | 완료 | 1 |  | 1 | 이주용 개발
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 월간 점검표 | MonthScheduleList | 한풍제약 | 박가희 |  | 완료 | 4 |  | 4 | 이주용 개발
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 연간 일정표 | YearScheduleList | 한풍제약 | 박가희 | 진행중 | 완료 | 1 |  | 1 | 이주용 개발
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 점검 대장 | WorkScheduleList | 한풍제약 | 박가희 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 불만사항 등록 | ClaimRequest | 한풍제약 | 박가희 |  | 완료 | 1 |  | 1 | 이주용 개발
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 불만사항 정리 | ClaimReceipt | 한풍제약 | 박가희 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 불만사항 조사 판정 | ClaimCheck | 한풍제약 | 박가희 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 처리 결과 승인 | ClaimRecognition | 한풍제약 | 박가희 |  | 완료 | 1 |  | 1 | 이주용 개발
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 제품별 접수통계 | ClaimGraph | 한풍제약 | 박가희 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 제형별 접수통계 | ClaimGraph2 | 한풍제약 | 박가희 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 구분별 접수통계 | ClaimGraph3 | 한풍제약 | 박가희 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 체크 리스트 | SelfAuditCheckList | 영진약품 | 김상인 |  | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 계획 작성 | SelfAuditSchedule | 영진약품 | 김상인 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 계획 승인 | SelfAuditPlan | 영진약품 | 김상인 |  | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 실시 | SelfAuditStart | 영진약품 | 김상인 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 결과 | SelfAuditResult | 영진약품 | 김상인 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 계획 작성 | SelfAuditEditPlan | 영진약품 | 김상인 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 계획 승인 | SelfAuditEditPlanOK | 영진약품 | 김상인 |  | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 실시 | SelfAuditEditAction | 영진약품 | 김상인 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 결과 | SelfAuditResult2 | 영진약품 | 김상인 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈 등록 | DeviationReg | 영진약품 | 김상인 | O | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈 접수 | DeviationReceipt | 영진약품 | 김상인 | O | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 조사 지시 | InvestigationOrder | 영진약품 | 김상인 | O | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈 조사 | DeviationInvestigation | 영진약품 | 김상인 | O | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈처리 승인 | ConfirmDeviationProcess | 영진약품 | 김상인 | O | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 시정 및 예방조치 | Deviation_Capa | 영진약품 | 김상인 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경 의뢰 | ChangeControlRequest | 영진약품 | 이주용 |  | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경관리 대상 설정 | ChangeControlObject | 영진약품 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 영향평가 항목 설정 | ChangeControlSopItem | 영진약품 | 이주용 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경 검토 | ChangeControlReview | 영진약품 | 이주용 |  | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경 승인 | ChangeControlReceive | 영진약품 | 이주용 |  | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경 진행/완료 | ChangeControlCompletion | 영진약품 | 이주용 |  | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 교육 등록 | EmployeeEdu | 영진약품 | 김미래 |  | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 교육확인(결과입력) | EmployeeEduResult | 영진약품 | 김미래 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 교육 평가 | EmployeeEduGrade | 영진약품 | 김미래 |  | 완료 | 2 |  | 2
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 교육 이력 조회 | EmployeeEduHistory | 영진약품 | 김미래 |  | 완료 | 1 |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 사원별 자격관리 | QualificationInfo | 영진약품 | 김미래 |  | 완료 | 2 |  | 2
| WMS | 작업소 관리 | 구역(Zone) 등록 | ZoneManage | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 작업소 관리 | 셀(Cell)등록 | CellManage | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 작업소 관리 | 간납처 등록 | CustomCustReg2 | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 입고 관리 | 원료 발주 관리 | PurchaseManage2_M | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 입고 관리 | 자재 발주 관리 | PurchaseManage2_P | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 입고 관리 | 원료 검수 관리 | ReceiptCheck2_M | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 원자재 입고 관리 | 자재 검수 관리 | ReceiptCheck2_P | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 원자재 입고 관리 | 입고 체크 리스트 | ReceiptCheckSOP | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 입고 관리 | 원료 입고 관리 | ReceiveMaterial_M | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 원자재 입고 관리 | 자재 입고 관리 | ReceiveMaterial_P | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 재고 현황 | StockStatus2_M | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 재고 현황 | StockStatus2_P | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 수불 이력 | InOut_M | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 수불 이력 | InOut_P | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 팩 수불현황 | InOutStatus_M | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 팩 수불현항 | InOutStatus_P | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 사용 내역 | ItemUseList2_S | 한풍제약 | 전상배 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 사용 내역(제조) | ItemUseList2_M | 한풍제약 | 전상배 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 사용 내역 | ItemUseList2_P | 한풍제약 | 전상배 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 월간 수불 | MaterialMonthlyStock_S | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 월간 수불(제조) | MaterialMonthlyStock_M | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 월간 수불 | MaterialMonthlyStock_P | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 사용 실적 | Material_Used_Results2 | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 기타 입고 관리 | MaterialInManage_M | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 기타 입고 관리 | MaterialInManage_P | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 기타 출고 관리 | MaterialOutManage_M | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 기타 출고 관리 | MaterialOutManage_P | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료별 PickingOrder 조회 | PickingOrder | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | Picking 관리 | PickingManage | 한풍제약 | 전상배 |  | 완료 | 2 |  | 2
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 유효기간 현황 | ValidDate_List | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 예약량 조회 | MaterialReserveQtyList_M | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 예약량 조회 | MaterialReserveQtyList_P | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 적치 현황 | StackSearch_M | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 위치 관리 | 자재 적치 현황 | StackSearch_P | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 적치 관리 | StackManage_M | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 위치 관리 | 자재 적치 관리 | StackManage_P | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 불출지시 | OrderMaterialLocation | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 원자재 위치 관리 | 자재 불출지시 | OrderPackLocation | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 2 |  | 2
| WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 불출합계 | OrderMaterialSum | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 원자재 위치 관리 | 원자재 셀 적치 현황 | CellStackStatus | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 완제품 입고 관리 | 완제품 입고 등록 | ItemProduction | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 완제품 입고 관리 | 완제품 출하승인 조회 | PackingResultInq2 | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 완제품 입고 관리 | 완제품 인수인계 | ProductTransfer | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 완제품 출고 관리 | 현장 출고지시 | DespatchManageOrder2 | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 완제품 출고 관리 | 출고 전표 등록 | DespatchManage2 | 한풍제약 | 전상배 |  | 완료 | 3 |  | 3
| WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 재고 현황 | ItemStockStatus | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 수불 이력 | ItemInOut | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 팔레트 수불이력 | ItemInOutStatus | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 사용 내역(수불장) | ItemUseList2_Item | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 월간 수불 | ItemMonthlyStock | 한풍제약 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 기타 입고 등록 | ItemInManage | 한풍제약 | 김미래 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 기타 출고 등록 | ItemOutManage | 한풍제약 | 김미래 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 적치 현황 | ItemSearch | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 적치 등록 | ItemManage | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 위치 조회 | LocationItemSelect | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 셀 적치 현황 | CellStackStatus_I | 한풍제약 | 박상완 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| WMS | 승인관리 | 시험성적승인2 | TestRecognitionE_Temp | 한풍제약 | 박가희 |  | 해당없음 | 0 |  | 0 | 이주용 개발, 사용여부 확인필요
| WMS | 승인관리 | 출하승인 | ShippingRecognition | 한풍제약 | 박상완 |  | 완료 | 1 |  | 1
| WMS | 승인관리 | 적/부 판정 라벨 | ReleasedOrRejectedLabel | 한풍제약 | 박상완 | 진행중 | 완료 | 2 |  | 2
| 설비관리 | 설비관리 | 설비 고장 신고 | Notify | 영진약품 | 조형진 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 설비관리 | 설비관리 | 설비 고장수리 관리 | TroubleConduct | 영진약품 | 조형진 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 설비관리 | 설비관리 | 부품 코드 등록 | PartManage | 영진약품 | 조형진 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 설비관리 | 설비관리 | 설비 부품 등록 | PartRegister | 영진약품 | 조형진 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 설비관리 | 설비관리 | 설비 점검/수리 로그북 | PartHistory | 영진약품 | 조형진 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 설비관리 | 설비관리 | 부품 입출고 관리 | PartsInOutRegi | 영진약품 | 조형진 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 설비관리 | 모니터링 | 설비 수집 데이터 | EquipmentCollectData | 태경산업 | 김상인 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 설비관리 | 모니터링 | 설비 가동현황 | EquipmentOperationStatus | 태경산업 | 김상인 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 설비관리 | 모니터링 | GMP+CCP점검 항목등록 | HACCP_CodeRegistration | 태경산업 | 전상배 |  | 해당없음 | 0 |  | 0
| 설비관리 | 모니터링 | GMP+CCP점검 일지 관리 | HACCP_ManagementScreen | 태경산업 | 전상배 | 진행중 | 진행중 | 2 |  | 5 | 레포트 신규개발 화면이면서 복잡도가 있어, 12월 1일 이후에도 계속 작업필요

## 분석
1. 개발자별 레포트수 |  | 2. 프로그램별 레포트수 |  | 3. 카테고리고별 레포트수
행 레이블 | 합계 : 레포트 수 | 행 레이블 | 합계 : 레포트 수 | 행 레이블 | 합계 : 레포트 수
김미래 | 6 | Access Log 확인 | 0 | QMS(GMP+HACCP)관리 | 26
김상인 | 3 | Audit Trail 상세확인 | 0 | 교육 관리 | 6
박가희 | 14 | Calendar 관리 | 0 | 문서관리 | 3
박상완 | 16 | GMP+CCP점검 일지 관리 | 2 | 변경 관리 | 4
이주용 | 13 | GMP+CCP점검 항목등록 | 1 | 소비자 불만처리 | 2
전상배 | 10 | Picking 관리 | 1 | 예방점검 관리 | 8
조형진 | 0 | 간납처 등록 | 0 | 일탈 관리 | 0
최은석 | 0 | 거래처 관리 | 0 | 자율점검 | 3
총합계 | 62 | 공정 관리 | 0 | WMS | 24
|  | 공정실적등록 | 0 | 승인관리 | 2
|  | 공지사항 등록 | 0 | 완제품 위치 관리 | 0
|  | 공통코드 관리 | 0 | 완제품 입고 관리 | 3
|  | 공휴일 등록 | 0 | 완제품 창고 관리 | 1
|  | 교육 등록 | 1 | 완제품 출고 관리 | 3
|  | 교육 이력 조회 | 1 | 원자재 위치 관리 | 3
|  | 교육 평가 | 2 | 원자재 입고 관리 | 6
|  | 교육확인(결과입력) | 0 | 원자재 창고 관리 | 6
|  | 구분별 접수통계 | 0 | 작업소 관리 | 0
|  | 구역(Zone) 등록 | 0 | 공통 | 2
|  | 그룹 권한 설정 | 0 | 시스템 보안 | 0
|  | 메뉴 구성 | 0 | 시스템 설정 | 0
|  | 메뉴 등록 | 0 | 시스템 운영 | 0
|  | 문서 등록 | 1 | 품목 마스터 | 0
|  | 문서 배포 확인 | 0 | 회사 마스터 | 2
|  | 문서 조회 | 0 | 설비관리 | 3
|  | 문서체계관리 | 0 | 모니터링 | 3
|  | 반제품보관실 모니터링 | 0 | 설비관리 | 0
|  | 배포/폐기 관리 | 2 | 제조관리 | 7
|  | 변경 검토 | 1 | 제조 마스터 | 1
|  | 변경 승인 | 1 | 제조 지시 관리 | 3
|  | 변경 의뢰 | 1 | 포장 지시 관리 | 3
|  | 변경 진행/완료 | 1 | 총합계 | 62
|  | 변경관리 대상 설정 | 0
|  | 부서 관리 | 0
|  | 부품 입출고 관리 | 0
|  | 부품 코드 등록 | 0
|  | 불만사항 등록 | 1
|  | 불만사항 정리 | 0
|  | 불만사항 조사 판정 | 0
|  | 사업장 관리 | 0
|  | 사용자 권한 설정 | 0
|  | 사용자 그룹 등록 | 0
|  | 사용자 등록 | 0
|  | 사원 관리 | 0
|  | 사원/그룹 설정 | 0
|  | 사원별 자격관리 | 2
|  | 생산공수현황 | 1
|  | 설비 가동 실적 | 0
|  | 설비 가동현황 | 0
|  | 설비 고장 신고 | 0
|  | 설비 고장수리 관리 | 0
|  | 설비 관리 | 1
|  | 설비 부품 등록 | 0
|  | 설비 수집 데이터 | 0
|  | 설비 점검/수리 로그북 | 0
|  | 셀(Cell)등록 | 0
|  | 시정 및 예방조치 | 0
|  | 시험성적승인2 | 1
|  | 알람관리 | 0
|  | 업무 스케줄 조회 | 0
|  | 연간 일정표 | 1
|  | 영향평가 항목 설정 | 0
|  | 예방점검 대상 등록 | 0
|  | 예방점검 스케줄 생성 | 1
|  | 예방점검 체크사항 작성 | 1
|  | 완제품 기타 입고 등록 | 0
|  | 완제품 기타 출고 등록 | 0
|  | 완제품 사용 내역(수불장) | 0
|  | 완제품 셀 적치 현황 | 0
|  | 완제품 수불 이력 | 1
|  | 완제품 월간 수불 | 0
|  | 완제품 위치 조회 | 0
|  | 완제품 인수인계 | 1
|  | 완제품 입고 등록 | 1
|  | 완제품 재고 현황 | 0
|  | 완제품 적치 등록 | 0
|  | 완제품 적치 현황 | 0
|  | 완제품 출하승인 조회 | 1
|  | 완제품 팔레트 수불이력 | 0
|  | 원료 검수 관리 | 2
|  | 원료 관리 | 0
|  | 원료 기타 입고 관리 | 0
|  | 원료 기타 출고 관리 | 0
|  | 원료 발주 관리 | 0
|  | 원료 불출 지시 | 1
|  | 원료 불출지시 | 0
|  | 원료 불출합계 | 1
|  | 원료 사용 내역 | 1
|  | 원료 사용 내역(제조) | 1
|  | 원료 사용 실적 | 0
|  | 원료 수불 이력 | 0
|  | 원료 예약량 조회 | 0
|  | 원료 월간 수불 | 0
|  | 원료 월간 수불(제조) | 0
|  | 원료 유효기간 현황 | 0
|  | 원료 입고 관리 | 1
|  | 원료 재고 현황 | 1
|  | 원료 적치 관리 | 0
|  | 원료 적치 현황 | 0
|  | 원료 팩 수불현황 | 0
|  | 원료별 PickingOrder 조회 | 0
|  | 원자재 셀 적치 현황 | 0
|  | 원자재 품목별 사용현황 | 1
|  | 월간 점검표 | 4
|  | 일일 작업 일보 | 0
|  | 일탈 등록 | 0
|  | 일탈 접수 | 0
|  | 일탈 조사 | 0
|  | 일탈처리 승인 | 0
|  | 입고 체크 리스트 | 0
|  | 자율점검 결과 | 0
|  | 자율점검 계획 승인 | 1
|  | 자율점검 계획 작성 | 0
|  | 자율점검 실시 | 0
|  | 자율점검 조치 결과 | 0
|  | 자율점검 조치 계획 승인 | 1
|  | 자율점검 조치 계획 작성 | 0
|  | 자율점검 조치 실시 | 0
|  | 자율점검 체크 리스트 | 1
|  | 자재 검수 관리 | 2
|  | 자재 관리 | 0
|  | 자재 기타 입고 관리 | 0
|  | 자재 기타 출고 관리 | 0
|  | 자재 발주 관리 | 0
|  | 자재 불출지시 | 3
|  | 자재 사용 내역 | 1
|  | 자재 수불 이력 | 0
|  | 자재 예약량 조회 | 0
|  | 자재 월간 수불 | 0
|  | 자재 입고 관리 | 1
|  | 자재 재고 현황 | 1
|  | 자재 적치 관리 | 0
|  | 자재 적치 현황 | 0
|  | 자재 팩 수불현항 | 0
|  | 작업실 관리 | 1
|  | 전자서명 권한 설정 | 0
|  | 전자서명 등록 | 0
|  | 점검 기록서 | 1
|  | 점검 대장 | 0
|  | 제제표준서 마스터 관리 | 0
|  | 제조기록서 승인 | 0
|  | 제조제품 관리 | 0
|  | 제조지시 | 1
|  | 제조지시 대장 작성 | 0
|  | 제조지시별 공정실적현황 | 0
|  | 제품 관리 | 0
|  | 제품별 모니터링 | 0
|  | 제품별 접수통계 | 0
|  | 제형별 접수통계 | 0
|  | 조사 지시 | 0
|  | 처리 결과 승인 | 1
|  | 출고 전표 등록 | 3
|  | 출하승인 | 1
|  | 컴퓨터 고유번호 관리 | 0
|  | 팔레트 포장 실적 등록 | 1
|  | 포장기록서 승인 | 0
|  | 포장실적 등록 | 0
|  | 포장지시 | 1
|  | 포장지시 대장 작성 | 0
|  | 포장표준서 마스터 관리 | 0
|  | 프로그램 권한 설정 | 0
|  | 프로그램 등록 | 0
|  | 현장 출고지시 | 0
|  | 총합계 | 62