## 개요
1. 이슈해결 Process
화면 해상도 | 1920 X 1080
2. 이슈 개요
이슈 구분 | 이슈 유형 | 순번 | 이슈요약 | 대표 프로그램 | 상세 | 협의 담당
공통 이슈 |  |  | "공통이슈점검" 작성 범위 |  | "(디자인), (프로그램)" 사항은 "공통이슈점검" sheet에 작성한다. | 최은석 CJ
| 디자인 | D1 | 화면해상도 결정 | 전체 | 화면해상도는 고객사의 의견을 수렴후 결정 -> 그리드 시스템 적용 범위 결정 (xs, sm, md, lg) | 최은석 CJ
| 디자인 | D2 | 검색영역 배치 | 전체 | 검색영역 배치는 내부검토 필요 (ex) 전무님의견 : 검색영역 배치위치 시작점 => 프로그램 타이틀 line) | 최은석 CJ
| 디자인 | D3 | grid와 form size 배분 | 전체 | CRUD 화면에서 Grid (필드포함) 와 form의 적절한 size 배분 => 기존, 윈폼화면 참고하여 작업자별 확인필요 | 최은석 CJ
| 디자인 | D4 | 입력폼 요소 배치 | 전체 | 입력폼 요소 배치는 내부검토 필요 | 최은석 CJ
최은석 CJ
| 프로그램 | P1 | form validation 공통화 | 전체 | 개발자별로 form validation 상이함 => validatio 체크를 표준화 할지, 개별로 갈지 선택필요 | 최은석 CJ
| 프로그램 | P2 | grid 조회 검색방식 표준화 | 전체 | "검색" 기능 프로그램별 상이함 => 현 그리드내에서 검색하는 "검색어입력" 방식과, DB에서 검색하는 방식 2가지가 혼재됨 | 최은석 CJ
| 프로그램 | P3 | 툴바버튼 조회 버튼 필수 | 프로그램 등록 | 프로그램에 따라, "조회" 버튼이 없어 프로그램을 close 후에 재open 해야하는 경우도 있음 => "조회" 버튼은 필수로 들어가야 할거같음 | 최은석 CJ
| 프로그램 | P4 | 툴바버튼 프로그램권한설정 공통화 | 전체 | 프로그램권한설정에 따라 툴바버튼 연동필요(공통화 또는 개별연동 ) => <이슈> 프로그램기능설정(조회,등록,수정,삭제, 출력,즐겨찾기 등등)은 매뉴로 관리되지 않는지?
| 프로그램 | P5 | 툴바버튼 엑셀다운로드 기능 | 전체
| 프로그램 | P6 | 툴바버튼 출력(report) 기능 | 전체
| 프로그램 | P7 | 툴바버튼 즐겨찾기 기능 | 전체
| 프로그램 | P8 | 세션종료 상태 인식오류 | 전체 | 세션이 종료된 이후에 다른 매뉴 클릭시 _layou.js 오류발생 | 최은석 CJ
| 프로그램 | P9 | 매뉴오픈시, 로딩속도 개선 | 전체 | 매뉴 오픈시, 3초 초과 화면 개선 필요성 검토 | 최은석 CJ
| 프로그램 | P10 | 페이지 Nav의 페이지 이동시 row 위치설정 | 제조지시 대장 작성 | 페이지 Nav 적용화면에서, 페이지 이동시, 현재 row로 고정되어있음 => default로 "첫행" 이동 고려
화면별 이슈 |  |  | "화면별_이슈등록" 작성 범위 |  | "화면별 이슈" 사항은 "화면별_이슈등록" sheet에 작성한다. | 최은석 CJ
개선 이슈
| 툴바 공통화 | 1 | DevExtreme Trx 버튼(저장,취소) 공통화 검토 | 프로그램 권한 설정 | 툴바버튼과 별개로, 동작하는 DevExtrem의 Trx버튼(저장,취소) 공통화 여부 검토 (기존처럼, 별개로 갈건지, 아니면 툴바버튼에서 공통처리) => DevExteme 기술검토 필요함 | 최은석 CJ
| Grid 표준화 | 3 | Grid 기능(입력) 행 추가 표준화 Gird 기능 개발 옵션별 매뉴얼화 | 컴퓨터 고유번호 관리 | [입력] 버튼을 눌러 데이터 입력시, 매뉴별로 구현로직상이 (그리드 행추가, 그리드 행추가안함) 함으로 사용자에게 혼선 유발 가능성 => 입력타입을 고려, 멀티행 입력이 필요한 경우에만 그리드에 행 추가하고, 그외에는 폼만 초기화 하는것으로 정의 | 최은석 CJ
| 페이지 Nav 표준화 | 4 | 페이지 Nav 표준화 | 전체 | 매뉴에 따라, 페이징처리가 된 화면이 있고, 없는 화면이 있음 => 기준정의 필요 | 최은석 CJ
| UI요소 표준화 | 5 | 날짜검색 팝업 calendar 표준화 필요 | 자율점검 조치 계획 작성 | 팝업 calendar 개발자별로 다른 calendar UI를 사용하고 있는 경우가 있음 (ex) 자율점검 조치 계획 작성 > "점검일자" | 최은석 CJ
1. 공통이슈 추가 선정
2. 이슈 취사선택
산출물
적용

## 공통이슈점검 (hidden)
[5 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10
대 | 중 | 프로그램명 | 파일명 | 개발자 | 검색영역 배치 | grid 필드배치 | grid/form 크기 배분 | 입력폼 요소 배치 | form validation | 검색방식표준화 | 툴바버튼 조회버튼 필수 | 툴바버튼 PRG 권한연동 | 툴바버튼 엑셀다운로드 | 툴바버튼 출력(report) | 툴바버튼 즐겨찾기 | 세션종료 처리 (공통) | 로딩속도 기준 (3초이하) | 페이지 Nav RowIndex 표준화
#N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | bar: P1
공통 | 시스템 설정 | 프로그램 등록 | ProgramManage | O
공통 | 시스템 설정 | 메뉴 구성 | MenuProgramManage | O | bar: D4
공통 | 시스템 설정 | 공통코드 관리 | Common | O
공통 | 시스템 운영 | 사용자 그룹 등록 | Group_manage | O
공통 | 시스템 운영 | 그룹 권한 설정 | GroupMenuManage | O
공통 | 시스템 운영 | 사용자 등록 | MenuUser | O
공통 | 시스템 운영 | 사원/그룹 설정 | Employee_group_manage | O
공통 | 시스템 운영 | 프로그램 권한 설정 | ProgramUserManage | O
공통 | 시스템 운영 | 사용자 권한 설정 | UserMenuManage | O
공통 | 시스템 운영 | 전자서명 등록 | SignSet_Input | O
공통 | 시스템 운영 | 전자서명 권한 설정 | SignSet_InputDetail | O
공통 | 시스템 운영 | 컴퓨터 고유번호 관리 | Position | O
공통 | 시스템 운영 | 공휴일 등록 | AnniversaryMaster | O
공통 | 시스템 운영 | Calendar 관리 | CompanyCalendar | O
공통 | 시스템 운영 | 공지사항 등록 | NewsWriteR2 | O
공통 | 시스템 운영 | 업무 스케줄 조회 | AlarmList | O
공통 | 시스템 운영 | 알람관리 | AlarmManage | O
공통 | 시스템 보안 | Access Log 확인 | AccessLog | O
공통 | 시스템 보안 | Audit Trail 상세확인 | AuditTrail_DLIMS | O
공통 | 회사 마스터 | 사업장 관리 | Plant | O
공통 | 회사 마스터 | 부서 관리 | Department | O
공통 | 회사 마스터 | 사원 관리 | Employee | O
공통 | 회사 마스터 | 작업실 관리 | WorkRoom | O
공통 | 회사 마스터 | 설비 관리 | Equipment | O
공통 | 회사 마스터 | 거래처 관리 | Vender | O
공통 | 회사 마스터 | 공정 관리 | PROCESS | O
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
공통 | 품목 마스터 | 원료 관리 | MaterialMaster2 | O
공통 | 품목 마스터 | 자재 관리 | PackMaterialMaster2 | O
공통 | 품목 마스터 | 제조제품 관리 | Item_Standard | O
공통 | 품목 마스터 | 제품 관리 | Packing_Item | O
제조관리 | 제조 마스터 | 제제표준서 마스터 관리 | ItemGuide | O
제조관리 | 제조 마스터 | 포장표준서 마스터 관리 | ItemGuide2 | O
제조관리 | 제조 마스터 | 원자재 품목별 사용현황 | MaterialBomList | O
제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조지시 대장 작성 | WorkorderLedger | O
제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조지시 | Workorder | O
제조관리 | 제조 지시 관리 | 원료 불출 지시 | Workorder_Request | O
제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조기록서 승인 | OrderGuide | O
제조관리 | 제조 지시 관리 | 공정실적등록 | OrderProcResult | O
제조관리 | 제조 지시 관리 | 반제품보관실 모니터링 | Warehouse_Situation | O
제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조지시별 공정실적현황 | Monitor_process | O
제조관리 | 제조 지시 관리 | 제품별 모니터링 | Monitor_InProcessDetail | O
제조관리 | 제조 지시 관리 | 일일 작업 일보 | OrderProcResult_Monitor | O
제조관리 | 제조 지시 관리 | 설비 가동 실적 | EquipResults | O
제조관리 | 제조 지시 관리 | 생산공수현황 | WorkResult | O
제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장지시 대장 작성 | PackingOrderLedger | O
제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장지시 | Packingorder_order | O
제조관리 | 포장 지시 관리 | 자재 불출지시 | Packingorder_Request | O
제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장기록서 승인 | OrderGuide2 | O
제조관리 | 포장 지시 관리 | 팔레트 포장 실적 등록 | ItemLabelPrint | O
제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장실적 등록 | PackingResult_Edit2 | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서체계관리 | Gmp_doc_system_manage | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서 등록 | Gmp_doc_registration | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서 조회 | Gmp_doc_record_search | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 배포/폐기 관리 | Gmp_doc_manage | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서 배포 확인 | Gmp_doc_distribute_check | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 예방점검 대상 등록 | ScheduleMaster | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 예방점검 체크사항 작성 | ScheduleGuide | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 예방점검 스케줄 생성 | Schedule | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 점검 기록서 | DayScheduleList | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 월간 점검표 | MonthScheduleList | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 연간 일정표 | YearScheduleList | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 점검 대장 | WorkScheduleList | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 불만사항 등록 | ClaimRequest | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 불만사항 정리 | ClaimReceipt | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 불만사항 조사 판정 | ClaimCheck | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 처리 결과 승인 | ClaimRecognition | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 제품별 접수통계 | ClaimGraph | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 제형별 접수통계 | ClaimGraph2 | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 구분별 접수통계 | ClaimGraph3 | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 체크 리스트 | SelfAuditCheckList | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 계획 작성 | SelfAuditSchedule | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 계획 승인 | SelfAuditPlan | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 실시 | SelfAuditStart | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 결과 | SelfAuditResult | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 계획 작성 | SelfAuditEditPlan | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 계획 승인 | SelfAuditEditPlanOK | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 실시 | SelfAuditEditAction | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 결과 | SelfAuditResult2 | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈 등록 | DeviationReg | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈 접수 | DeviationReceipt | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 조사 지시 | InvestigationOrder | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈 조사 | DeviationInvestigation | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈처리 승인 | ConfirmDeviationProcess | O
QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 시정 및 예방조치 | Deviation_Capa | O
WMS | 작업소 관리 | 구역(Zone) 등록 | ZoneManage | O
WMS | 작업소 관리 | 셀(Cell)등록 | CellManage | O
WMS | 작업소 관리 | 간납처 등록 | CustomCustReg2 | O
WMS | 원자재 입고 관리 | 원료 발주 관리 | PurchaseManage2_M | O
WMS | 원자재 입고 관리 | 자재 발주 관리 | PurchaseManage2_P | O
WMS | 원자재 입고 관리 | 원료 검수 관리 | ReceiptCheck2_M | O
WMS | 원자재 입고 관리 | 자재 검수 관리 | ReceiptCheck2_P | O
WMS | 원자재 입고 관리 | 입고 체크 리스트 | ReceiptCheckSOP | O
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
WMS | 원자재 입고 관리 | 원료 입고 관리 | ReceiveMaterial_M | O
WMS | 원자재 입고 관리 | 자재 입고 관리 | ReceiveMaterial_P | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 재고 현황 | StockStatus2_M | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 재고 현황 | StockStatus2_P | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 수불 이력 | InOut_M | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 수불 이력 | InOut_P | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 팩 수불현황 | InOutStatus_M | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 팩 수불현항 | InOutStatus_P | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 사용 내역 | ItemUseList2_S | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 사용 내역(제조) | ItemUseList2_M | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 사용 내역 | ItemUseList2_P | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 월간 수불 | MaterialMonthlyStock_S | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 월간 수불(제조) | MaterialMonthlyStock_M | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 월간 수불 | MaterialMonthlyStock_P | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 사용 실적 | Material_Used_Results2 | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 기타 입고 관리 | MaterialInManage_M | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 기타 입고 관리 | MaterialInManage_P | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 기타 출고 관리 | MaterialOutManage_M | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 기타 출고 관리 | MaterialOutManage_P | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료별 PickingOrder 조회 | PickingOrder | O
WMS | 원자재 창고 관리 | Picking 관리 | PickingManage | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 유효기간 현황 | ValidDate_List | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 예약량 조회 | MaterialReserveQtyList_M | O
WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 예약량 조회 | MaterialReserveQtyList_P | O
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 적치 현황 | StackSearch_M | O
WMS | 원자재 위치 관리 | 자재 적치 현황 | StackSearch_P | O
WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 적치 관리 | StackManage_M | O
WMS | 원자재 위치 관리 | 자재 적치 관리 | StackManage_P | O
WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 불출지시 | OrderMaterialLocation | O
WMS | 원자재 위치 관리 | 자재 불출지시 | OrderPackLocation | O
WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 불출합계 | OrderMaterialSum | O
WMS | 원자재 위치 관리 | 원자재 셀 적치 현황 | CellStackStatus | O
WMS | 완제품 입고 관리 | 완제품 입고 등록 | ItemProduction | O
WMS | 완제품 입고 관리 | 완제품 출하승인 조회 | PackingResultInq2 | O
WMS | 완제품 입고 관리 | 완제품 인수인계 | ProductTransfer | O
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
WMS | 완제품 출고 관리 | 현장 출고지시 | DespatchManageOrder2 | O
WMS | 완제품 출고 관리 | 출고 전표 등록 | DespatchManage2 | O
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 재고 현황 | ItemStockStatus | O
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 수불 이력 | ItemInOut | O
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 팔레트 수불이력 | ItemInOutStatus | O
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 사용 내역(수불장) | ItemUseList2_Item | O
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 월간 수불 | ItemMonthlyStock | O
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 기타 입고 등록 | ItemInManage | O
WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 기타 출고 등록 | ItemOutManage | O
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 적치 현황 | ItemSearch | O
WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 적치 등록 | ItemManage | O
WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 위치 조회 | LocationItemSelect | O
WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 셀 적치 현황 | CellStackStatus_I | O
WMS | 승인관리 | 시험성적승인2 | TestRecognitionE_Temp | O
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
설비관리 | 설비관리 | 설비 고장 신고 | Notify | O
설비관리 | 설비관리 | 설비 고장수리 관리 | TroubleConduct | O
설비관리 | 설비관리 | 부품 코드 등록 | PartManage | O
설비관리 | 설비관리 | 설비 부품 등록 | PartRegister | O
설비관리 | 설비관리 | 설비 점검/수리 로그북 | PartHistory | O
설비관리 | 설비관리 | 부품 입출고 관리 | PartsInOutRegi | O
설비관리 | 모니터링 | 설비 수집 데이터 | EquipmentCollectData | O
a | a | a | a | bar: D1 to D3; P1 to P4; P8 to P10

## 화면별_이슈등록
|  |  | 이슈현황 일자 (현황) | 2020-10-13
| 카테고리 |  | 프로그램 |  |  | 이슈 정보 | [5 empty] | 조치 정보
No | 대 | 중 | 프로그램명 | 파일명 | 우선순위(심각도) | 레이아웃 pos | 오류구분 | 이슈그룹 | 이슈상세 | 오류캡쳐 | 등록일 | 조치상태 | 개발자 | 예정일 | 완료일
1 | 공통 | 시스템 설정 | 메뉴 등록 | MenuManage | [8 empty] | O
| #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
| 이슈 본수 | 5
Note on F4: 우선순위 결정 기준 1. 상 - 바로 눈에 띄는 오류 - 데이터 정합성 - 고객요청 사항 2. 중 - 사소한 기능오류 3. 하 - 대세에 지정없는 오류 - 개발자가 알고있는 통제가능오류

## 화면별_이슈그룹화 (hidden)
1 | 이슈그룹별 총이슈 |  |  | 2 | 카테고리/이슈그룹별이슈
| 행 레이블 | 개수 : 개발자 |  |  | 개수 : 개발자 | 열 레이블
| Text오타 | 2 |  |  | 행 레이블 | form입력 | grid row변경 | grid 데이터수정 | grid 데이터출력 | loading | Text오타 | 검색기능 | 레포트기능 | 명령버튼 | 미작업 | 툴바기능 | 팝업기능 | 총합계
| Text오타 | 2 |  |  | 제조관리 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15
| 기능미구현 | 4 |  |  | 제조 지시 관리 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6 | 1 | 1 | 10
| form입력 | 1 |  |  | 포장 지시 관리 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5
| 검색기능 | 2 |  |  | 공통 | 2 | 4 |  | 2 | 1 |  | 11 |  |  | 1 | 2 |  | 23
| 레포트기능 | 1 |  |  | 시스템 보안 |  | 1 | [10 empty] | 1
| 기능보완 | 9 |  |  | 시스템 설정 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1 |  | 5
| grid row변경 | 1 |  |  | 시스템 운영 |  | 3 |  | 2 | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 12
| grid 데이터수정 | 4 |  |  | 품목 마스터 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2
| grid 데이터출력 | 1 |  |  | 회사 마스터 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
| 검색기능 | 3 |  |  | WMS |  |  | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |  | 1 | 7 |  |  | 23
| 기능오류 | 38 |  |  | 승인관리 | [9 empty] | 3 |  |  | 3
| form입력 | 1 |  |  | 완제품 입고 관리 | [9 empty] | 3 |  |  | 3
| grid row변경 | 3 |  |  | 완제품 창고 관리 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| grid 데이터출력 | 6 |  |  | 완제품 출고 관리 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
| loading | 4 |  |  | 원자재 위치 관리 |  |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3
| 검색기능 | 11 |  |  | 원자재 입고 관리 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
| 명령버튼 | 9 |  |  | 원자재 창고 관리 |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 | [5 empty] | 10
| 툴바기능 | 3 |  |  | QMS(GMP+HACCP)관리 | [5 empty] | 1 |  |  | 7 | 6 |  |  | 14
| 팝업기능 | 1 |  |  | 예방점검 관리 | [9 empty] | 6 |  |  | 6
| 기능장애(파급) | 1 |  |  | 자율점검 | [5 empty] | 1 |  |  | 7 |  |  |  | 8
| grid row변경 | 1 |  |  | 총합계 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 16 | 1 | 9 | 20 | 3 | 1 | 75
| 데이터오류 | 1
| grid 데이터출력 | 1
| 미작업 | 20
| 미작업 | 20
| 총합계 | 75
3 | 프로그램/오류구분별 이슈
| 개수 : 개발자 | 열 레이블
| 행 레이블 | Text오타 | 기능미구현 | 기능보완 | 기능오류 | 기능장애(파급) | 데이터오류 | 미작업 | 총합계
| 제조관리 |  | 2 | 1 | 6 |  |  | 6 | 15
| 제조 지시 관리 |  |  | 1 | 3 |  |  | 6 | 10
| 공정실적등록 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 반제품보관실 모니터링 | [6 empty] | 1 | 1
| 생산공수현황 | [6 empty] | 1 | 1
| 설비 가동 실적 | [6 empty] | 1 | 1
| 원료 불출 지시 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 일일 작업 일보 | [6 empty] | 1 | 1
| 제조기록서 승인 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 제조지시별 공정실적현황 | [6 empty] | 1 | 1
| 제품별 모니터링 | [6 empty] | 1 | 1
| 포장 지시 관리 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 5
| 자재 불출지시 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 포장기록서 승인 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 포장지시 |  | 2 | [5 empty] | 2
| 포장지시 대장 작성 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 공통 |  | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 23
| 시스템 보안 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Access Log 확인 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 시스템 설정 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 5
| 공통코드 관리 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 메뉴 구성 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 메뉴 등록 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 프로그램 등록 |  | 2 | [5 empty] | 2
| 시스템 운영 |  |  |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 12
| Calendar 관리 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2
| 공지사항 등록 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 공휴일 등록 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 그룹 권한 설정 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 사용자 등록 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 사원/그룹 설정 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 알람관리 | [6 empty] | 1 | 1
| 업무 스케줄 조회 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 전자서명 권한 설정 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 전자서명 등록 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 프로그램 권한 설정 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 품목 마스터 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
| 원료 관리 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 자재 관리 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 회사 마스터 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 거래처 관리 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 부서 관리 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 설비 관리 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| WMS | 1 |  | 7 | 8 |  |  | 7 | 23
| 승인관리 | [6 empty] | 3 | 3
| 시험성적승인2 | [6 empty] | 1 | 1
| 적/부 판정 라벨 | [6 empty] | 1 | 1
| 출하승인 | [6 empty] | 1 | 1
| 완제품 입고 관리 | [6 empty] | 3 | 3
| 완제품 인수인계 | [6 empty] | 1 | 1
| 완제품 입고 등록 | [6 empty] | 1 | 1
| 완제품 출하승인 조회 | [6 empty] | 1 | 1
| 완제품 창고 관리 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 완제품 기타 출고 등록 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 완제품 출고 관리 | [6 empty] | 1 | 1
| 출고 전표 등록 | [6 empty] | 1 | 1
| 원자재 위치 관리 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3
| 원료 불출지시 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 원료 불출합계 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 원자재 셀 적치 현황 | 1 | [6 empty] | 1
| 원자재 입고 관리 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 원료 입고 관리 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 자재 발주 관리 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 원자재 창고 관리 |  |  | 6 | 4 |  |  |  | 10
| 원료 기타 입고 관리 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 원료 기타 출고 관리 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 원료 사용 실적 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 원료 수불 이력 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 원료 재고 현황 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 원료별 PickingOrder 조회 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 자재 기타 입고 관리 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 자재 수불 이력 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 자재 재고 현황 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| QMS(GMP+HACCP)관리 | 1 |  |  | 7 |  |  | 6 | 14
| 예방점검 관리 | [6 empty] | 6 | 6
| 연간 일정표 | [6 empty] | 1 | 1
| 예방점검 스케줄 생성 | [6 empty] | 1 | 1
| 예방점검 체크사항 작성 | [6 empty] | 1 | 1
| 월간 점검표 | [6 empty] | 1 | 1
| 점검 기록서 | [6 empty] | 1 | 1
| 점검 대장 | [6 empty] | 1 | 1
| 자율점검 | 1 |  |  | 7 |  |  |  | 8
| 자율점검 계획 작성 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 자율점검 실시 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 자율점검 조치 결과 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 자율점검 조치 계획 작성 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 자율점검 조치 실시 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2
| 총합계 | 2 | 4 | 9 | 38 | 1 | 1 | 20 | 75

## 화면별_이슈분석(201013) (hidden)
1 | 오류구분/이슈그룹별 총이슈
1. 판단기준
: 각 오류구분별 이슈건수 5건이상 항목
2. 요약
구분기준 | 총건수 | 매뉴
오류 多건 | 34 | - 기능미구현(4), grid 데이터출력(6), loading(4), 검색기능(11), 명령버튼(9)
기능보완 필요사항 | 7 | - grid 데이터수정(4) 과 검색기능(3)
2 | 카테고리/이슈그룹별 총이슈
1. 판단기준
: 각 카테고리별 총이슈건수 5건이상 항목
2. 요약
구분기준 | 총건수 | 매뉴
미작업건 진행 | 12 | 제조지시관리(6), 예방점검관리(6)
오류 多건 | 35 | 시스템운영(12), 시스템 설정(5), 원자재 창고 관리(10), 자율점검(8)
3 | 프로그램/이슈그룹별 총이슈
1. 판단기준
: 각 프로그램별 이슈건수 2건이상 항목
2. 요약
구분기준 | 총건수 | 매뉴
오류 多건 | 12 | - 제조관리(4) : 제조기록서 승인(2), 포장지시(2) - 공통(4) : 프로그램 등록(2), Calendar 관리(2) - WMS(2) : 자재수불이력(2) - QMS관리(2) : 자율점검 조치 실시(2)

## 화면별_이슈분석상세(201013) (hidden)
1 | 오류구분/이슈그룹별 총이슈
강조기준 : 각 오류구분별 이슈건수 5건이상 항목
2 | 카테고리/이슈그룹별 총이슈
강조기준 : 각 카테고리별 총이슈건수 5건이상 항목
3 | 프로그램/이슈그룹별 총이슈
강조기준 : 각 프로그램별 이슈건수 2건이상 항목
이슈요약
<핵심 오류구분 : 기능오류, 기능미구현, 기능보완>
1. 오류 多건(34건) - 기능미구현(4), grid 데이터출력(6), loading(4), 검색기능(11), 명령버튼(9)
2.기능보완 필요사항(7건) - grid 데이터수정(4) 과 검색기능(3) 에 대한 개선이 필요
이슈요약
1. 미작업건 진행 (12건) - 제조지시관리(6), 예방점검관리(6)
2. 오류 多건 (35건) - 시스템운영(12), 시스템 설정(5), 원자재 창고 관리(10), 자율점검(8)
이슈요약
1. 오류수정 多건 (총 : 12건)
- 제조관리(4) : 제조기록서 승인(2), 포장지시(2)
- 공통(4) : 프로그램 등록(2), Calendar 관리(2)
- WMS(2) : 자재수불이력(2)
- QMS관리(2) : 자율점검 조치 실시(2)

## 프로그램LIST
파일명 | 대 | 중 | 프로그램명 | BASE시스템 | 검토일정 | 완료여부 | 개발자 | 코멘트
| 공통 | 시스템 설정 | 메인 |  |  | O | 박가희
MenuManage | 공통 | 시스템 설정 | 메뉴 등록 | 한풍제약 |  | O | 최은석
ProgramManage | 공통 | 시스템 설정 | 프로그램 등록 | 한풍제약 |  | O | 이주용
MenuProgramManage | 공통 | 시스템 설정 | 메뉴 구성 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Common | 공통 | 시스템 설정 | 공통코드 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Group_manage | 공통 | 시스템 운영 | 사용자 그룹 등록 | 한풍제약 |  | O | 박상완
GroupMenuManage | 공통 | 시스템 운영 | 그룹 권한 설정 | 한풍제약 |  | O | 이주용
MenuUser | 공통 | 시스템 운영 | 사용자 등록 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Employee_group_manage | 공통 | 시스템 운영 | 사원/그룹 설정 | 한풍제약 |  | O | 이주용 | [매뉴구성도상세] 파일에는 "사용자 그룹 설정" 으로 되어있음
ProgramUserManage | 공통 | 시스템 운영 | 프로그램 권한 설정 | 한풍제약 |  | O | 이주용
UserMenuManage | 공통 | 시스템 운영 | 사용자 권한 설정 | 한풍제약 |  | O | 이주용
SignSet_Input | 공통 | 시스템 운영 | 전자서명 등록 | 한풍제약 |  | O | 이주용
SignSet_InputDetail | 공통 | 시스템 운영 | 전자서명 권한 설정 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Position | 공통 | 시스템 운영 | 컴퓨터 고유번호 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
AnniversaryMaster | 공통 | 시스템 운영 | 공휴일 등록 | 한풍제약 |  | O | 이주용
CompanyCalendar | 공통 | 시스템 운영 | Calendar 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
NewsWriteR2 | 공통 | 시스템 운영 | 공지사항 등록 | 한풍제약 |  | O | 이주용
AlarmList | 공통 | 시스템 운영 | 업무 스케줄 조회 | 한풍제약 |  | O | 이주용
AlarmManage | 공통 | 시스템 운영 | 알람관리 | 한풍제약 |  | O | 김미래
AccessLog | 공통 | 시스템 보안 | Access Log 확인 | 한풍제약 |  | O | 이주용
AuditTrail_DLIMS | 공통 | 시스템 보안 | Audit Trail 상세확인 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Plant | 공통 | 회사 마스터 | 사업장 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Department | 공통 | 회사 마스터 | 부서 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Employee | 공통 | 회사 마스터 | 사원 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
WorkRoom | 공통 | 회사 마스터 | 작업실 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Equipment | 공통 | 회사 마스터 | 설비 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Vender | 공통 | 회사 마스터 | 거래처 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
PROCESS | 공통 | 회사 마스터 | 공정 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
MaterialMaster2 | 공통 | 품목 마스터 | 원료 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
PackMaterialMaster2 | 공통 | 품목 마스터 | 자재 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Item_Standard | 공통 | 품목 마스터 | 제조제품 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Packing_Item | 공통 | 품목 마스터 | 제품 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
ItemGuide | 제조관리 | 제조 마스터 | 제제표준서 마스터 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
ItemGuide2 | 제조관리 | 제조 마스터 | 포장표준서 마스터 관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
MaterialBomList | 제조관리 | 제조 마스터 | 원자재 품목별 사용현황 | 한풍제약 |  | O | 이주용
WorkorderLedger | 제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조지시 대장 작성 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Workorder | 제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조지시 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Workorder_Request | 제조관리 | 제조 지시 관리 | 원료 불출 지시 | 한풍제약 |  | O | 이주용
OrderGuide | 제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조기록서 승인 | 한풍제약 |  | O | 이주용
OrderProcResult | 제조관리 | 제조 지시 관리 | 공정실적등록 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Warehouse_Situation | 제조관리 | 제조 지시 관리 | 반제품보관실 모니터링 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Monitor_process | 제조관리 | 제조 지시 관리 | 제조지시별 공정실적현황 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Monitor_InProcessDetail | 제조관리 | 제조 지시 관리 | 제품별 모니터링 | 한풍제약 |  | O | 이주용
OrderProcResult_Monitor | 제조관리 | 제조 지시 관리 | 일일 작업 일보 | 한풍제약 |  | O | 이주용
EquipResults | 제조관리 | 제조 지시 관리 | 설비 가동 실적 | 한풍제약 |  | O | 이주용
WorkResult | 제조관리 | 제조 지시 관리 | 생산공수현황 | 한풍제약 |  | O | 이주용
DayOrderWork | 제조관리 | 제조 지시 관리 | 일자별 작업현황 | 영진약품 |  | O | 박가희
PackingOrderLedger | 제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장지시 대장 작성 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Packingorder_order | 제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장지시 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Packingorder_Request | 제조관리 | 포장 지시 관리 | 자재 불출지시 | 한풍제약 |  | O | 이주용
OrderGuide2 | 제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장기록서 승인 | 한풍제약 |  | O | 이주용
ItemLabelPrint | 제조관리 | 포장 지시 관리 | 팔레트 포장 실적 등록 | 한풍제약 |  | O | 이주용
PackingResult_Edit2 | 제조관리 | 포장 지시 관리 | 포장실적 등록 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Gmp_doc_system_manage | QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서체계관리 | 한풍제약 |  | O | 이주용
Gmp_doc_registration | QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서 등록 | 한풍제약 |  | O | 박가희
Gmp_doc_record_search | QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서 조회 | 한풍제약 |  | O | 박가희
Gmp_doc_manage | QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 배포/폐기 관리 | 한풍제약 |  | O | 박가희
Gmp_doc_distribute_check | QMS(GMP+HACCP)관리 | 문서관리 | 문서 배포 확인 | 한풍제약 |  | O | 박가희
ScheduleMaster | QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 예방점검 대상 등록 | 한풍제약 |  | O | 박가희
ScheduleGuide | QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 예방점검 체크사항 작성 | 한풍제약 |  | O | 박가희
Schedule | QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 예방점검 스케줄 생성 | 한풍제약 |  | O | 박가희
DayScheduleList | QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 점검 기록서 | 한풍제약 |  | O | 박가희
MonthScheduleList | QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 월간 점검표 | 한풍제약 |  | O | 박가희
YearScheduleList | QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 연간 일정표 | 한풍제약 |  | O | 박가희
WorkScheduleList | QMS(GMP+HACCP)관리 | 예방점검 관리 | 점검 대장 | 한풍제약 |  | O | 박가희
ClaimRequest | QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 불만사항 등록 | 한풍제약 |  | O | 박가희
ClaimReceipt | QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 불만사항 정리 | 한풍제약 |  | O | 박가희
ClaimCheck | QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 불만사항 조사 판정 | 한풍제약 |  | O | 박가희
ClaimRecognition | QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 처리 결과 승인 | 한풍제약 |  | O | 박가희
ClaimGraph | QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 제품별 접수통계 | 한풍제약 |  | O | 박가희
ClaimGraph2 | QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 제형별 접수통계 | 한풍제약 |  | O | 박가희
ClaimGraph3 | QMS(GMP+HACCP)관리 | 소비자 불만처리 | 구분별 접수통계 | 한풍제약 |  | O | 박가희
SelfAuditCheckList | QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 체크 리스트 | 영진약품 |  | O | 김상인
SelfAuditSchedule | QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 계획 작성 | 영진약품 |  | O | 김상인
SelfAuditPlan | QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 계획 승인 | 영진약품 |  | O | 김상인
SelfAuditStart | QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 실시 | 영진약품 |  | O | 김상인
SelfAuditResult | QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 결과 | 영진약품 |  | O | 김상인
SelfAuditEditPlan | QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 계획 작성 | 영진약품 |  | O | 김상인
SelfAuditEditPlanOK | QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 계획 승인 | 영진약품 |  | O | 김상인
SelfAuditEditAction | QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 실시 | 영진약품 |  | O | 김상인
SelfAuditResult2 | QMS(GMP+HACCP)관리 | 자율점검 | 자율점검 조치 결과 | 영진약품 |  | O | 김상인
DeviationReg | QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈 등록 | 영진약품 |  | O | 김상인
DeviationReceipt | QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈 접수 | 영진약품 |  | O | 김상인
InvestigationOrder | QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 조사 지시 | 영진약품 |  | O | 김상인
DeviationInvestigation | QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈 조사 | 영진약품 |  | O | 김상인
ConfirmDeviationProcess | QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 일탈처리 승인 | 영진약품 |  | O | 김상인
Deviation_Capa | QMS(GMP+HACCP)관리 | 일탈 관리 | 시정 및 예방조치 | 영진약품 |  | O | 김상인
ChangeControlRequest | QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경 의뢰 | 영진약품 |  | O | 이주용 | [매뉴구성도상세] 파일에는 "변경 발생/요청" 으로 되어있음
ChangeControlObject | QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경관리 대상 설정 | 영진약품 |  | O | 이주용
ChangeControlSopItem | QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 영향평가 항목 설정 | 영진약품 |  | O | 이주용
ChangeControlReview | QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경 검토 | 영진약품 |  | O | 이주용
ChangeControlReceive | QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경 승인 | 영진약품 |  | O | 이주용
ChangeControlCompletion | QMS(GMP+HACCP)관리 | 변경 관리 | 변경 진행/완료 | 영진약품 |  | O | 이주용
EmployeeEdu | QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 교육 등록 | 영진약품 |  | O | 김미래
EmployeeEduResult | QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 교육확인(결과입력) | 영진약품 |  | O | 김미래
EmployeeEduGrade | QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 교육 평가 | 영진약품 |  | O | 김미래
EmployeeEduHistory | QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 교육 이력 조회 | 영진약품 |  | O | 김미래
QualificationInfo | QMS(GMP+HACCP)관리 | 교육 관리 | 사원별 자격관리 | 영진약품 |  | O | 김미래
ZoneManage | WMS | 작업소 관리 | 구역(Zone) 등록 | 한풍제약 |  | O | 전상배
CellManage | WMS | 작업소 관리 | 셀(Cell)등록 | 한풍제약 |  | O | 전상배
CustomCustReg2 | WMS | 작업소 관리 | 간납처 등록 | 한풍제약 |  | O | 전상배
PurchaseManage2_M | WMS | 원자재 입고 관리 | 원료 발주 관리 | 한풍제약 |  | O | 박상완
PurchaseManage2_P | WMS | 원자재 입고 관리 | 자재 발주 관리 | 한풍제약 |  | O | 박상완
ReceiptCheck2_M | WMS | 원자재 입고 관리 | 원료 검수 관리 | 한풍제약 |  | O | 박상완
ReceiptCheck2_P | WMS | 원자재 입고 관리 | 자재 검수 관리 | 한풍제약 |  | O | 박상완
ReceiptCheckSOP | WMS | 원자재 입고 관리 | 입고 체크 리스트 | 한풍제약 |  | O | 전상배
ReceiveMaterial_M | WMS | 원자재 입고 관리 | 원료 입고 관리 | 한풍제약 |  | O | 박상완
ReceiveMaterial_P | WMS | 원자재 입고 관리 | 자재 입고 관리 | 한풍제약 |  | O | 박상완
StockStatus2_M | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 재고 현황 | 한풍제약 |  | O | 박상완
StockStatus2_P | WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 재고 현황 | 한풍제약 |  | O | 박상완
InOut_M | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 수불 이력 | 한풍제약 |  | O | 전상배
InOut_P | WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 수불 이력 | 한풍제약 |  | O | 전상배
InOutStatus_M | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 팩 수불현황 | 한풍제약 |  | O | 전상배
InOutStatus_P | WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 팩 수불현항 | 한풍제약 |  | O | 전상배
ItemUseList2_S | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 사용 내역 | 한풍제약 |  | O | 전상배
ItemUseList2_M | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 사용 내역(제조) | 한풍제약 |  | O | 전상배
ItemUseList2_P | WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 사용 내역 | 한풍제약 |  | O | 전상배
MaterialMonthlyStock_S | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 월간 수불 | 한풍제약 |  | O | 전상배
MaterialMonthlyStock_M | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 월간 수불(제조) | 한풍제약 |  | O | 전상배
MaterialMonthlyStock_P | WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 월간 수불 | 한풍제약 |  | O | 전상배
Material_Used_Results2 | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 사용 실적 | 한풍제약 |  | O | 전상배
MaterialInManage_M | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 기타 입고 관리 | 한풍제약 |  | O | 전상배
MaterialInManage_P | WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 기타 입고 관리 | 한풍제약 |  | O | 전상배
MaterialOutManage_M | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 기타 출고 관리 | 한풍제약 |  | O | 전상배
MaterialOutManage_P | WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 기타 출고 관리 | 한풍제약 |  | O | 전상배
PickingOrder | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료별 PickingOrder 조회 | 한풍제약 |  | O | 전상배
PickingManage | WMS | 원자재 창고 관리 | Picking 관리 | 한풍제약 |  | O | 전상배
ValidDate_List | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 유효기간 현황 | 한풍제약 |  | O | 전상배
MaterialReserveQtyList_M | WMS | 원자재 창고 관리 | 원료 예약량 조회 | 한풍제약 |  | O | 전상배
MaterialReserveQtyList_P | WMS | 원자재 창고 관리 | 자재 예약량 조회 | 한풍제약 |  | O | 전상배
StackSearch_M | WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 적치 현황 | 한풍제약 |  | O | 박상완
StackSearch_P | WMS | 원자재 위치 관리 | 자재 적치 현황 | 한풍제약 |  | O | 박상완
StackManage_M | WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 적치 관리 | 한풍제약 |  | O | 박상완
StackManage_P | WMS | 원자재 위치 관리 | 자재 적치 관리 | 한풍제약 |  | O | 박상완
OrderMaterialLocation | WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 불출지시 | 한풍제약 |  | O | 박상완 | [매뉴구성도상세] 파일에는 "원료 불출조회" 로 되어있음
OrderPackLocation | WMS | 원자재 위치 관리 | 자재 불출지시 | 한풍제약 |  | O | 박상완 | [매뉴구성도상세] 파일에는 "자재 불출조회" 로 되어있음
OrderMaterialSum | WMS | 원자재 위치 관리 | 원료 불출합계 | 한풍제약 |  | O | 박상완
CellStackStatus | WMS | 원자재 위치 관리 | 원자재 셀 적치 현황 | 한풍제약 |  | O | 박상완
ItemProduction | WMS | 완제품 입고 관리 | 완제품 입고 등록 | 한풍제약 |  | O | 박상완
PackingResultInq2 | WMS | 완제품 입고 관리 | 완제품 출하승인 조회 | 한풍제약 |  | O | 박상완
ProductTransfer | WMS | 완제품 입고 관리 | 완제품 인수인계 | 한풍제약 |  | O | 박상완
DespatchManageOrder2 | WMS | 완제품 출고 관리 | 현장 출고지시 | 한풍제약 |  | O | 전상배
DespatchManage2 | WMS | 완제품 출고 관리 | 출고 전표 등록 | 한풍제약 |  | O | 전상배
ItemStockStatus | WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 재고 현황 | 한풍제약 |  | O | 박상완
ItemInOut | WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 수불 이력 | 한풍제약 |  | O | 박상완
ItemInOutStatus | WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 팔레트 수불이력 | 한풍제약 |  | O | 전상배
ItemUseList2_Item | WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 사용 내역(수불장) | 한풍제약 |  | O | 전상배
ItemMonthlyStock | WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 월간 수불 | 한풍제약 |  | O | 전상배
ItemInManage | WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 기타 입고 등록 | 한풍제약 |  | O | 김미래
ItemOutManage | WMS | 완제품 창고 관리 | 완제품 기타 출고 등록 | 한풍제약 |  | O | 김미래
ItemSearch | WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 적치 현황 | 한풍제약 |  | O | 박상완
ItemManage | WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 적치 등록 | 한풍제약 |  | O | 박상완
LocationItemSelect | WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 위치 조회 | 한풍제약 |  | O | 박상완
CellStackStatus_I | WMS | 완제품 위치 관리 | 완제품 셀 적치 현황 | 한풍제약 |  | O | 박상완
TestRecognitionE_Temp | WMS | 승인관리 | 시험성적승인2 | 한풍제약 |  | O | 박가희
ShippingRecognition | WMS | 승인관리 | 출하승인 | 한풍제약 |  | O | 박상완
Notify | 설비관리 | 설비관리 | 설비 고장 신고 | 영진약품 |  | O | 조형진
TroubleConduct | 설비관리 | 설비관리 | 설비 고장수리 관리 | 영진약품 |  | O | 조형진
PartManage | 설비관리 | 설비관리 | 부품 코드 등록 | 영진약품 |  | O | 조형진
PartRegister | 설비관리 | 설비관리 | 설비 부품 등록 | 영진약품 |  | O | 조형진
PartHistory | 설비관리 | 설비관리 | 설비 점검/수리 로그북 | 영진약품 |  | O | 조형진
PartsInOutRegi | 설비관리 | 설비관리 | 부품 입출고 관리 | 영진약품 |  | O | 조형진
EquipmentCollectData | 설비관리 | 모니터링 | 설비 수집 데이터 | 태경산업 |  | O | 김상인
EquipmentOperationStatus | 설비관리 | 모니터링 | 설비 가동현황 | 태경산업 |  | O | 김상인
HACCP_CodeRegistration | 설비관리 | 모니터링 | GMP+CCP점검 항목등록 | 태경산업 |  | O | 전상배 | [매뉴구성도상세] 파일에는 "HACCP 코드등록" 로 되어있음
HACCP_ManagementScreen | 설비관리 | 모니터링 | GMP+CCP점검 일지 관리 | 태경산업 |  | O | 전상배 | [매뉴구성도상세] 파일에는 "HACCP 관리화면" 로 되어있음
Total | 전체화면 | 166
| - 완료 | 166
| - 진행중 | 0
| - 미작업 | 0
Note on G1: 사용여부기준 : 매뉴구성상세_AOS_.xlsx

## 코드
구분 | 코드
점검결과 | 미완료 | X
| 부분완료 | ▲
| 미완료 | O
| 해당없음 | 해당없음
레이아웃POS | load역 | load영역
| 검색영역 | 검색영역
| 툴바버튼 | 툴바버튼
| grid영역 | grid영역(상)
| grid영역 | grid영역(하)
| grid영역 | grid영역(좌)
| grid영역 | grid영역(우,상)
| grid영역 | grid영역(우,하)
| form영역(우측) | form영역(우)
우선순위 | 바로조치필요 | 상
| 중간 | 중
| 시간될때 | 하
개발자 | 이주용 | 이주용
| 김상인 | 김상인
| 전상배 | 전상배
| 박가희 | 박가희
| 박상완 | 박상완
| 김미래 | 김미래
| 조형진 | 조형진
| 최은석 | 최은석
OX여부 | X | X
| 진행중 | ▲
| O | O
| 미확인 | 미확인
오류구분 | 미작업 | 미작업
| 기능보완 | 기능보완
| 기능미구현 | 기능미구현
| 기능오류 | 기능오류
| 기능장애(파급) | 기능장애(파급)
| Text오타 | Text오타
| 데이터오류 | 데이터오류
| 기타 | 기타
이슈그룹 |  | 미작업
| loading | loading
| Text오타 | Text오타
| 검색영역 | 검색기능
| 툴바영역 | 툴바기능
| 팝업 | 팝업기능
| 그리드 | grid row변경
| 그리드 | grid 데이터출력
| 그리드 | grid 데이터수정
| 그리드 | 명령버튼
| form | form입력
| 레포트 | 레포트기능
| 경고창 | 메시지출력
| 기타 | 기타

## 용어정리
No. | sheet | 용어명 | 의미
1 | 개요 | 표준화 | 화면별로 표준에 맞춰 코딩한다는 의미. 즉, 개별화면에 대한 코딩 RULE을 의미
2 |  | 공통화 | 기존에 화면별 하드코딩 되어있는 소스를 하나의 모듈로 개발하여 적용한다는 의미
3
4
5